## Sheet1
昌江区2021年重点工程建设项目计划表(征求意见稿)
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 总投资 （万元） | 资金来源 | 本年计划 （万元） | 已完成 投资 （万元） | 责任领导（区领导） | 责任单位 | 备注
一、综合类
1 | 鱼丽拆迁安置地建设项目 | 鲇鱼山镇 丽阳镇 | 对G206国道拓宽、丽阳古窑遗址、昌景黄铁路征地拆迁及安置房建设 | 2020.10-2022.12 | 28000 | 上级拨付及自筹 | 15000 | 890 |  | 鲇鱼山镇 丽阳镇 | ◆
2 | 昌江区2021年老旧小区及道路设施改造提升项目 | 昌江区 | 对辖区内15个片区3834户老旧小区内的水电路气等基础设施进行改造提升 | 2021.3-2021.12 | 11502 | 上级拨付及自筹 | 11502 |  |  | 区住建局 区国资公司 | 新增◆
3 | 昌江区老旧小区及市政设施提升改造项目 | 昌江区 | 对老旧小区综合改造提升工程、部分生态修复及休闲广场提升改造工程及市政设施改造提升工程等 | 2021.8-2023.12 | 12000 | 自筹 | 2800 |  |  | 区国资公司 | 新增◆
4 | 谭家山片区陶瓷文化生态城市更新项目 | 昌江区 | 对谭家山、哪吒庙、韭菜园片区进行棚户区改造及城市更新提升 | 2021.9-2026.12 | 690000 | 自筹 | 150000 |  |  | 区国资公司 | 新增
二、工业类
5 | 陶青台陶瓷文化创意园项目 | 陶青台文创园 | 园区建设规划面积165亩，瀚唐、初心璞真等陶瓷项目厂房及周边附属市政、管路、道路、景观等建设 | 2018.1-2021.12 | 100000 | 社会资本及部分自筹 | 15000 | 53180 |  | 区园区办 | ◆
6 | 富祥生物科技园建设项目 | 鲇鱼山镇义城村 | 项目总建筑面积约占地625232㎡（938亩），建设工业厂房及生产线、生产生活等配套及设设备购置，总建筑面积345183㎡，工程分三期建设。 | 2020.10-2023.12 | 697000 | 社会资本 | 15000 | 48284 |  | 鲇鱼山镇 区工信局 | ◆
7 | 凌富创新原料药及CDMO核心中间体项目 | 鲇鱼山镇义城村 | 本项目总建筑面积约32万平方米，主要建设生产车间、CDMO中心及其 配套的仓储、公用工程、检测化验、消防、安全、环保、自控等设施， 购置微通道反应器、反应釜、萃取罐、蒸馏釜、精馏塔、结晶釜、三合一等主要设备。项目分两期建设，其中一期工程建设年产100吨 西格列汀、100吨伏立康唑、100吨培美曲塞、1000吨碳酸亚乙烯酯、10 00吨二氟吡唑酸、20000吨硅烷偶联剂(KH550) 生产线和多功能CDMO中 心及其配套设施， | 2021.10-2026.12 | 500000 | 社会资本 | 15000 |  |  | 鲇鱼山镇 区工信局 | 新增
8 | 宁封创意工坊项目 | 陶青台文创园 | 总建筑面积约16000平方米，主要建设：青年创意创作社区，陶艺家工作室集聚平台，陶瓷创意产品研发中心，国潮文创产品市场营销中心，学术论坛交流中心等 | 2020.2-2021.12 | 8000 | 社会资本 | 3300 | 4700 |  | 区文广新旅局 区园区办 | ◆
9 | 昌达年产70万立方米混凝土和年产10万吨干混砂浆项目 | 鲇鱼山镇义城村 | 项目总用地面积约为65亩，总建筑面积为44326平方米（其中：建设生产车 间，封装料场，办公及员工宿舍，附属设施）；购置2台HZS180全自动环 保型混凝土生产线2台ZXHZ80环保型干混砂浆生产线及配套的运输、泵 送、试验等主要设备；建设辅助配套基础设施 | 2020.3-2022.9 | 8660 | 社会资本 | 4000 | 1000 |  | 鲇鱼山镇
10 | 源江盛年产100万吨再生机制砂生产线建设项目 | 鲇鱼山镇义城村 | 本项目以天然岩石、陶瓷尾矿、废瓷片、建筑垃圾等为原料制砂，建设规模为年产100万吨再生机制砂。项目总用地面积为30亩（租赁），总建筑面积12800平方米。建设车间厂房、原料区、办公楼、磅房及附属设施等；建设一条机制砂生产线；购置制砂机、颚式破碎机、振动给料机等主要设备；建设停车场、道路、绿化等配套基础设施 | 2021.4-2022.12 | 6200 | 社会资本 | 3000 | 800 |  | 鲇鱼山镇
11 | 鑫邦精密机械与汽车配件制造生产建设项目 | 鱼丽工业园区 | 建设厂房及配套设施，专门用于精密模具加工、机械加工、铸造以及电子设备研制与开发。 | 2021.9-2023.6 | 12000 | 社会资本 | 3000 |  |  | 区商务局 区园区办 | 新增◆
12 | 美科LED照明产业园项目 | 鱼丽工业园区 | 项目用地约120亩，新建厂房约15万平方米，拟引进智能照明、太阳能照明、植物照明以及压铸、SMT、电子料、结构件等配套制造企业15家以上 | 2021.9-2023.8 | 200000 | 社会资本 | 3000 |  |  | 区商务局 区园区办 | 新增◆
13 | 祥泰环保设施、技术及公用设施提升升级项目 | 鱼丽工业园区 | 工业污水的深度预处理系统、物化调节系统及其辅助工程的提升改造，工业废气的单体处置和集中治理系统的建设，固体废物储存场所的升级改造，公用工程系统改扩建，甲类仓库、综合仓库、设备仓库等仓储系统提升升级 | 2021.8-2023.6 | 18600 | 社会资本 | 5000 |  |  | 鲇鱼山镇 | 新增◆
14 | 黑猫集团脱硫脱硝环保综合项目 | 吕蒙乡焦化厂 | 对集团废水废气进行脱硫脱硝和生化扩容处理，引进国内外先进技术， 建成四套脱硫脱硝系统，改善长江沿线大气 环境；建设尾气余热发电系统，使废气再利 用，不直接外排；对集团废水进行生化扩容 处理，保证污水达标排放 | 2021.3-2022.8 | 35000 | 社会资本 | 5000 |  |  | 区工信局 | 新增◆
15 | 宏祥60万立方蒸压转煤灰加气混凝土气块项目 | 鲇鱼山镇义城村 | 项目用地面积73.56亩，新建厂房、综合楼、宿舍楼及辅助用房，购置球 磨机、螺旋输送机、堆垛吊机等设备，建设年产60万立方米蒸压粉煤灰 加气混凝土砌块生产线 | 2021.8-2023.7 | 10816 | 社会资本 | 3000 |  |  | 区工信局 | 新增◆
16 | 华力铝业年产5万吨铝合金铸件项目 | 鱼丽工业园区 | 年产5万吨铝合金铸件生产线，占地面积1万平方米，建筑面积8700平方米 | 2021.9-2023.8 | 9000 | 社会资本 | 2000 |  |  | 区工信局 | 新增◆
17 | 富祥工业园综合智慧能源（一期）项目 | 鲇鱼山镇义城村 | 将景德镇电厂作为能源中心，向富祥生命科技有限公司铺设能源管线 | 2021.10-2022.12 | 786 | 社会资本 | 300 |  |  | 景德镇发电厂 鲇鱼山镇 | 新增
18 | 晨丰电子信息产业园项目 | 鱼丽工业园区 | 项目用地约120亩，主要从事高密度印刷线路板、LED灯具研发、生产、销售，拟引进电路板、LED灯具上下游企业10家以上 | 2021.10-2023.12 | 200000 | 社会资本 | 3000 |  |  | 区商务局 区园区办 | 新增
19 | 美科LED照明及配套系列项目 | 鱼丽工业园区 | 项目用地约50亩，主要生产LED灯及灯座 | 2021.10-2023.12 | 50000 | 社会资本 | 2000 |  |  | 区商务局 区园区办 | 新增
三、社会事业类
20 | 各学校教学楼及综合楼建设项目 | 昌江区 | 昌江一中、金桥小学、丰田小学、市第五小学教学楼及配套设施建设 | 2020.6-2021.12 | 2280 | 上级拨款 | 1280 | 1000 |  | 区教体局
21 | 昌江区青藤青少年培训中心建设项目 | 昌江区 | 教学楼食堂、报告厅、操场、停车场、教学设备等，并完善给排水、电气、消防、空调及等配套工程以及200米环形跑道、100米直行跑道、2个篮球场、2个排球场及8个乒乓球场等附属工程 | 2021.6-2022.12 | 26600 | 自筹 | 16600 |  |  | 区教体局 区国资公司 | 新增
22 | 各社区党群服务中心建设项目 | 昌江区 | 青花、哪吒庙、森林、蟠龙岗、胜利、枫树山、昌明7个社区党群服务中心及附属设施建设 | 2020.4-2022.12 | 2613 | 上级拨付及自筹 | 1200 | 600 |  | 区委组织部
23 | 吕蒙乡失地农民服务中心项目 | 吕蒙乡 | 建设综合服务大楼和附属设施，建筑约13000平方米，11层 | 2021.5-2022.12 | 7600 | 上级拨付及自筹 | 3000 |  |  | 吕蒙乡
24 | 昌江区农贸市场改造提升项目 | 昌江区 | 新建昌南农贸市场、园林农贸市场，改造升级河西农贸市场 | 2019.4-2022.5 | 17000 | 上级拨付及自筹 | 8000 | 7970 |  | 区市场管理中心 区国资公司 新枫街道 | ◆
25 | 昌江区政务服务大厅建设项目（二期） | 吕蒙乡 | 政务服务大厅二期办公楼总面积约5000㎡及信息化综合管理平台系统建设 | 2021.9-2022.6 | 2400 | 自筹 | 1000 |  |  | 区行政服务中心 区国资公司 区机关后勤服务中心
26 | 鮎鱼山镇金桥党群服务中心及经济发展中心 | 鮎鱼山镇 金桥村 | 总用地面积5994平方米，总建筑面积14531平方米，其中总建筑计容面积11531平方米，地下停车场面积3000平方米，综合容积率1.9。机动车停车位100个，其中地下40个地面，地上60个等工程 | 2021.10-2022.6 | 5400 | 自筹 | 1000 |  |  | 鮎鱼山镇 | 新增
27 | 昌江区教育配套服务中心建设项目 | 昌江一中 | 项目占地面积25亩，主要对昌江一中教学楼、实训楼、体育馆、图书馆、宿舍等其他相关配套设施。 | 2021.8-2023.11 | 18000 | 上级拨付及自筹 | 7200 |  |  | 区国资公司 | 新增
28 | 昌江区森林公园康养中心建设项目 | 西郊街道 | 项目占地面积为10300.52㎡(合15.45亩)，总建筑面积 22661.13㎡，主要建设内容为12栋主建筑，含有中医馆、健身房、理疗中心、老年康体养护、恒温游泳池等设施。并配有游泳池、恒温游泳池、健身房、按摩房等配套老年娱乐项目。 | 2021.9-2023.11 | 21000 | 招商引资及自筹 | 8400 |  |  | 区国资公司 | 新增◆
29 | 昌江区森林公园幼儿园建设项目 | 西郊街道 | 项目占地面积10亩，总建筑面积14667.4平方米，新建教学楼，宿舍，综合实验楼等，购置幼教设备和设施，建设其他辅助配套基础设施 | 2021.10-2023.12 | 12000 | 招商引资及自筹 | 4800 |  |  | 区国资公司 | 新增◆
30 | 昌江区公立幼儿园建设项目 | 昌江区 | 新建、收购一批幼儿园进行提升改造及配套设施建设 | 2021.10-2022.12 | 6000 | 自筹 | 1000 |  |  | 区教体局 区国资公司 | 新增
四、农林水类
31 | 昌江区鲇鱼山镇防洪工程建设项目 | 鲇鱼山镇 | 防洪治理长度0.98KM | 2020.6-2022.12 | 4990 | 上级拨付及自筹 | 1500 | 200 |  | 区农业农村水利局 鲇鱼山镇
32 | 丽阳镇现代智慧农业示范园项目 | 丽阳镇港南村 | 占地面积200亩智慧农业示范园一期建设 | 2020.4-2021.12 | 1600 | 自筹 | 800 | 100 |  | 区农业农村水利局区乡村振兴局 丽阳镇
33 | 高标准农田改造项目 | 鲇鱼山镇新柳村、关山村、徐湾村、慈义村 | 平整改造农田，修水渠，建设高标准农田9000亩 | 2021.11-2023.8 | 2700 | 上级拨付及自筹 | 800 |  |  | 区农业农村水利局 | 新增
34 | 景德镇市三河堤“昌南江畔”旅游改造提升建设项目 | 新枫街道 | （1）路堤结合，新建、改造三河堤1450米(排涝站至新平桥），堤顶路宽12米；（2）新建150m*12米幼儿园西侧道路；（3）建三河排涝站，三河排涝站至西河桥130米防洪堤。 | 2021.5-2022.8 | 12800 | 上级拨付及自筹 | 5000 |  |  | 区国资公司 | 新增◆
五、基础设施类
35 | 荷塘特色小镇建设项目 | 荷塘乡 | 鱼仓公路全线“白改黑”，沿线美化亮化，山体修复，村庄环境整治，新建礼荷公路等 | 2018.1-2022.12 | 25000 | 上级拨付及自筹 | 6000 | 5000 |  | 荷塘乡
36 | 鲇鱼山镇乡村振兴及农村人居环境提升项目 | 鲇鱼山 | 对鲇鱼山镇集镇沿线改造及内部道路修 缮，全域沿线环境改造、自然村改造、 38个自然村污水处理进行改造，道路维 修 | 2021.10-2023.12 | 56000 | 上级拨付及自筹 | 8000 |  |  | 鲇鱼山镇 区国资公司 | 新增
37 | 紫晶国际会议中心建设项目 | 新枫街道 | 建设会议中心、酒店区域及配套设施 | 2019.5-2021.10 | 37000 | 社会资本 | 12100 | 24900 |  | 新枫街道 黑猫集团 | ◆
38 | 荷航公路建设项目 | 荷塘乡 | 航空大道至荷塘乡童坊村一级公路建设 | 2021.9-2023.12 | 80000 | 上级拨付及自筹 | 2000 |  |  | 荷塘乡 区国资公司 | 新增
39 | 昌江区鱼丽工业园标准化智能厂房建设项目 | 鱼丽工业园区 | 建设项目包含多层厂房，标准化厂房（或创客孵化器，研发厂房以及综合服务中心）等。室外道路、室外绿化工程、室外给排水工程、室外电气工程和室外消防工程。 | 2021.10-2023.10 | 10700 | 招商引资及自筹 | 4280 |  |  | 区国资公司 | 新增◆
40 | 昌江区高标准智能化厂房建设项目 | 鱼丽路口 | 项目占地面积约120亩，建设项目包含多层厂房，标准化厂房（或创客孵化器，研发厂房以及综合服务中心）等。室外道路、室外绿化工程、室外给排水工程、室外电气工程等。 | 2021.8-2023.8 | 25000 | 招商引资及自筹 | 8250 |  |  | 区国资公司 | 新增◆
41 | 昌江区全域旅游基础设施PPP项目 | 昌江区 | 结合国家级全域旅游示范区建设，完善昌江全境旅游基础设施 | 2021.9-2023.12 | 80000 | 上级拨付及自筹 | 15000 |  |  | 区文广新旅局 区国资公司 | 新增◆
42 | 昌江区2020年老旧小区周边环境整治二期项目 | 昌江区 | 对区域老旧小区周边的背街小巷进行综合改造和环境提升 | 2021.6-2022.6 | 5000 | 上级拨付及自筹 | 1000 |  |  | 区住建局 | 新增◆
六、服务业类
43 | 锦绣昌南民俗文化改造提升项目 | 西郊街道 | 以锦绣昌南10号楼、25号楼、26号楼为中心，对周边环境进行改造提升，使之成为集陶瓷、美食、民宿、购物为一体的特色景区 | 2020.6-2022.12 | 26500 | 招商引资及自筹 | 7000 | 13500 |  | 区国资公司 | ◆
44 | 昌江区昌南“美食街区”建设项目 | 新枫街道 | 对街道及周边进行整体改造 | 2020.8-2022.6 | 2000 | 自筹 | 1900 | 100 |  | 区国资公司 新枫街道
合计
注：备注为“◆”的项目已被纳入景德镇市2021年重点工程建设项目