## Sheet1
鲇鱼山镇2022年度项目计划完成情况表
序号 | 乡镇 | 项目所在区域 | 项目名称 | 项目类别 | 项目资金批复文号 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 资金使用情况（万元） | [6 empty] | 已支付金额（万元） | 收款人或收款单位 | 项目建设完成情况 | 备注
[10 empty] | 预算投资总额（万元） | 计划安排专项资金（万元） | 实际安排专项资金
[12 empty] | 中央安排资金 | 省级安排资金 | 市级安排资金 | 区级安排资金 | 合计：
1 | 鲇鱼山镇 | 新桥村 | 高标准养殖产业（二期） | 产业发展 | 昌财农指字〔2022〕4号-批复154万 昌财农指字〔2022〕10号-批复103万 昌财农指字〔2022〕12号-批复293万 | 养殖300头牛，修建牛棚，购买牛饲料，牛场维护管理等。 | 新桥村 | 加强产业发展、带动脱贫户、监测户和本村村民务工，增加村集体收入。 | 村集体+全体农户 | 550 | 550 | 103 | 154 |  | 293 | 550 | 547.5752 | 景德镇市名德种养农民专业合作社 景德镇佳伟建筑工程有限公司昌江区分公司 嘉祥县荟泰肉牛繁育场 丁春海、石勇飞 | 已完工
2 | 鲇鱼山镇 | 留阳村 | 沈家园老村至新村道路硬化 | 基础设施 | 昌财农指字〔2022〕4号-批复30万 | 沈家园老村至新村道路硬化，路长300米，宽6米 | 留阳村 | 完善基础设施，提供便利的出行条件 | 村集体+全体农户 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 景德镇鼎轩建设工程有限公司新枫分公司 | 已完工
3 | 鲇鱼山镇 | 关山村 | 黄精种植 | 产业发展 | 昌财农指字〔2022〕4号-批复100万 | 种植20亩黄精 | 关山村 | 发展乡村振兴产业，增加村集体收益，为脱贫户及监测户增收 | 村集体+全体农户 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 60 | 景镇镇市草鞋墩种养农民专业合作社 | 60%
4 | 鲇鱼山镇 | 徐湾村 | 坑余护河坝建设工程 | 基础设施 | 昌财农指字〔2022〕4号-批复25万 | 修建100米长的护河坝 | 徐湾村 | 完善基础设施，提供便利的出行条件 | 村集体+全体农户 | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 25 | 江西浩瑞建设工程有限公司景德镇鱼山分公司 | 已完工
5 | 鲇鱼山镇 | 凤岗村 | 凤岗村自来水提升项目建设 | 基础设施 | 昌财农指字〔2022〕4号-批复48万 | 新通航空大道旁兰田新村自来水，改善原有自来水浑浊及水压小等问题，提高村民用水安全。 | 凤岗村 | 解决全村村民饮水困难问题 | 村集体+全体农户 | 48 | 48 |  | 48 |  |  | 48 | 48 | 江西浩瑞建设工程有限公司景德镇鱼山分公司 | 已完工
6 | 鲇鱼山镇 | 新柳村 | 龙源村饮用水 | 基础设施 | 昌财农指字〔2022〕11号-批复23万 | 1.打一口深水井；2.建设饮用水蓄水池；3.饮用水净化设备采购及安装。 | 新柳村 | （1）产出指标：该项目预计2022年10月前完成，井1口，蓄水池安装采购净水器。（2）效益指标：实现脱贫户、监测对象饮水安全。（3）满意度：实现全村95%的村民满意。 | 村集体+全体农户 | 23 | 23 |  | 23 |  |  | 23 | 15.5927 | 江西浩瑞建设工程有限公司景德镇新柳分公司 | 正在实施
7 | 鲇鱼山镇 | 新柳村 | 新柳村扶贫产业果园维护 | 产业配套 | 昌财农指字〔2022〕11号-批复12万 | 新柳村扶贫产业果园防严寒维护，果苗除草及施肥。 | 新柳村 | （1）产出指标：该项目预计2022年12月前完成果园维护、果苗除草及施肥。（2）效益指标：实现脱贫户、监测对象务工和实现产业效益。（3）满意度：实现全村98%的村民满意。 | 村集体+全体农户 | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 12 | 6 | 严水保、严长保等 | 正在实施
8 | 鲇鱼山镇 | 徐湾村 | 杨田坑坝修复工程 | 基础设施 | 昌财农指字〔2022〕11号-批复25万 | 长105米，高3.5米，上底60公分、下底1米 | 徐湾村 | （1）产出指标：该项目预计2022年12月前完成，长105米，高3.5米，上底60公分、下底1米。（2）效益指标：改善脱贫户、监测户生活质量，保障村民出行安全。（3）满意度：实现全村95%的村民满意。 | 村集体+全体农户 | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 9.2792 | 深圳群化项目管理有限公司景德镇丽阳分公司 | 正在实施
9 | 鲇鱼山镇 | 徐湾村 | 徐湾村新时代实践文明站服务设施提升工程 | 村基础设施 | 昌财农指字〔2022〕18号-批复40万 | LED灯，宣传牌，室内装饰等配套设施 | 徐湾村 | （1）产出指标：该项目预计为村级提供便利的文化活动场所。（2）质量指标：配套设施建设。丰富村民的精神文化素质，提升村民的生活质量。(3)满意度：实现全体村民98%的满意。 | 脱贫户监测户，务工和参与村级文化活动 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | 12 | 景德镇天鹏建筑有限责任公司 | 正在实施
10 | 鲇鱼山镇 | 新桥村 | 新桥村塘坝上至中团道路路基整治工程 | 村基础设施 | 昌财农指字〔2022〕18号-批复40万 | 路基整治，主干道拓宽2000米左右，加宽3米，路边水沟修复1000米左右 | 新桥村 | (1)产出指标：该项目修建一条主干道。(2)质量指标：路基整治，主干道拓宽，路边水沟修复(3)满意度：改善村民和脱贫户出行，实现98%村民满意。 | 完善基础设施，保障出行安全。 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | 12 | 景德镇佳伟建筑工程有限公司鱼山分公司 | 正在实施
11 | 鲇鱼山镇 | 留阳村 | 留阳村马家柚果园基地重管护 | 产业项目 | 昌财农指字〔2022〕17号-批复3万 | 马家柚果园基地周边做护栏 | 留阳村 | (1)产出指标：该项目为马家柚周边修建护栏。(2)质量指标：加强马家柚基地的管护，落实项目基地维护管理。(3)满意度：改善马家柚的管护机制，提高群众满意度。 | 村民、脱贫户参与务工，收益获益 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 正在实施
12 | 鲇鱼山镇 | 徐坊村 | 徐坊村甘蔗糖厂包装项目 | 产业项目 | 昌财农指字〔2022〕17号-批复3万 | 购买甘蔗糖包装材料 | 徐坊村 | (1)产出指标：提供优质的产品包装，提升产品的销售渠道。(2)质量指标：为产品提供优质的包装，提高甘蔗糖产品的使用时效。(3)满意度：改善甘蔗糖产品的外在包装，提高产品的销售渠道，提升产品的满意度。 | 村民、脱贫户参与务工，收益获益 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 正在实施
13 | 鲇鱼山镇 | 吕蒙村 | 吕蒙村临时集市配套设施项目 | 村基础设施 | 昌财农指字〔2022〕17号-批复3万 | 吕蒙村临时集市：建设公厕 | 吕蒙村 | (1)产出指标：在集市周边修建一座公厕。(2)质量指标：配套公厕修建，改善村民的生活质量(3)满意度：改善基础设施建设，提升村民的生活水平和满意度。 | 村集体+全体农户 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 正在实施
14 | 鲇鱼山镇 | 徐湾村 | 徐湾村马家柚产业及沿溪道路配套项目 | 产业项目 | 昌财农指字〔2022〕17号-批复10万 | 马家柚果园基地管护：除草、打药、施肥等等 | 徐湾村 | (1)产出指标：对徐湾村马家柚项目基地进行维护管理，提高马家柚的挂果率，促进马家柚的生长。(2)质量指标：为马家柚果园基地提供除草、打药、施肥措施，保障马家柚的正常生长和挂果。(3)满意度：通过务工和产品销售，实现群众满意度的提升。 | 村民、脱贫户参与务工，收益获益 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 正在实施