附件1

就业补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 就业补助资金 |
| 中央主管部门 | 人力资源社会保障部 |
| 省级主管部门 | 江西省人力资源和社会保障厅 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 253529.1325 | 234698.6998 | 92.57% |
| 其中：中央补助 | 176462 | 157631.5673 | 89.33% |
| 地方资金 | 39012.8156 | 39012.8156 | 100% |
|  其他资金  | 38054.3169 | 38054.31689 | 100% |
| 年度总体目标 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标3：确保城镇调查失业率保持在目标范围内。 | 1、就业资金已严格按要求用于各项补贴项目。2、城镇新增就业48万人，超额完成年度目标任务。3、城镇调查失业率5.27%，保持在目标范围内。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 7万人 | 98508人 |  |
| 享受公益性岗位补贴人员数量 | 5.1万人 | 166040人 |  |
| 享受就业见习补贴人员数量 | 1.1万人 | 13539人 |  |
| 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | ≥95% | 100% |  |
| 国家级高技能人才培训基地建设数量 | 3个 | 3个 |  |
| 大师工作室建设数量 | 5个 | 5个 |  |
| 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | ≥98% | 100% |  |
| 接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 | ≥80% | 90% |  |
| 社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | 100% |  |
| 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥98% | 100% |  |
| 就业见习补贴发放准确率 | ≥98% | 100% |  |
| 求职创业补贴发放准确率 | ≥98% | 100% |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 100% |  |
| 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 100% |  |
| 成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | 700元 | 789元 |  |
| 职业技能鉴定补贴人均标准 | 200元 | 263元 |  |
| 社会保险补贴人均标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 人均305元/月，未超过标准 |  |
| 公益性岗位补贴人均标准 | 原则上不超过当地最低工资标准的70% | 人均302元/月，未超过标准 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 38万人 | 48万人 |  |
| 城镇调查失业率 | 5.5%以内 | 5.27% |  |
| 年末高校毕业生总体就业率 | 保持稳定 | 稳定 |  |
| 失业人员再就业人数 | 13万人 | 140898人 |  |
| 就业困难人员就业人数 | 3万人 | 50246人 |  |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% | 100% |  |
| 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0起 | 0起 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥85% | 100% |  |
| 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥90% | 100% | 　 |
| 说明 | 无 |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成数汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。