昌江区发改委2016年以来工作总结

和今后五年工作安排

2016年以来，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在市发改委的精心指导下，区发改委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记视察江西重要讲话精神，按照中央、省、市经济工作会议部署，紧紧围绕区第十一次党代会确定的任务目标，以“五区”建设为突破口，全力以赴谋项目，一心一意促改革，抓项目、提效能、促发展，较好地完成了各项工作任务，有效推动了全区经济社会平稳健康发展。根据区委办工作安排，现将我委2016年以来工作总结和未来五年工作安排简要汇报如下：

一、“十三五”期间工作情况

五年来，区发改委全体干部职工凝心聚力、拼搏向上，朝着既定目标，心往一处想、劲往一处使，通过全体发改委人不懈努力奋斗，开创了发展和改革工作的新局面，赢得了区委、区政府、市发改委的充分肯定和高度赞扬。回顾过去五年，我们主要做好了以下几方面工作：

（一）认真开展主题教育活动，促进机关效能全面提升

我委以“党风廉政建设”、“两学一做”、 “不忘初心、牢记使命”等主体教育活动为契机，持续做好“四型服务”进一步提高本委机关效能，优化我区发展环境。一是做好“预测型”服务，制定调查研究计划，深入研究国家政策，及时把握经济运行和社会发展的脉搏， 主动收集整理分析社会经济活动中的热点和难点问题，提供预测、预警。二是做好“需求型”服务。根据经济社会发展的需要，根据区委、区政府的要求，主动分析预测，力求在第一时间，全面准确地提供各项服务，当好参谋助手。三是做好“监督型”服务。及时追踪经济运行的走势，监督项目建设，查找问题，分析根源，提出思路和方法建议。四是做好“成果型”服务。积极提供和发布国民经济发展的阶段性成果、调查成果，为区委、区政府决策提供依据。进一步规范项目审批（核准、备案）、资金安排、项目招投标等工作流程，提高工作效率，使机关作风得到明显改进。

（二）发挥经济管理职能，推动经济持续健康发展。

我委时刻关注全区经济社会发展态势，积极克服点多、面广、线长、人员奇缺等客观困难，竭力做好参谋助手，有效的促进了经济社会平稳较快增长。

1、科学制定年度预期目标计划。根据区委、区政府及市发改委对国民经济和社会发展的工作要求，结合区“十三五”规划提出的目标任务，在充分征求意见、深入调查研究、反复科学论证的基础上，认真撰写全区国民经济和社会发展上年度计划执行情况及下年度计划草案的报告，提交区人大审议通过。在对年度计划和社会目标提出预期和任务安排的同时，对其执行情况，认真开展调查研究，做到一季度一分析，半年一小结，全年一总结,及时发现经济社会发展运行中的难点、热点问题，有针对性的提出对策建议，为区委、区政府决策提供科学有据遵循。

2、重大规划方案编制井然有序。一是圆满完成区“十四五”规划编制任务。在编制工作中，我委充分发挥牵头、抓总职能，准确预测宏观形势和发展前景，科学制定应对复杂形势的思路措施，为我区及时抢抓重大发展机遇、保持县域经济社会持续快速健康发展提供科学的思路保障。《规划纲要》先后经历了前期准备、基本思路研究、纲要基本框架研究起草和规划纲要草案完善及审议通过四个阶段。编制工作历时近一年,数易其稿，于 2021年3月 31日在区第十届人民代表大会第六次会议上讨论通过。二是协同配合有关部门做好专题规划、专项规划编制。在各乡镇街道、有关部门的共同努力下，我区十四五期间24个专项规划、6个单项规划均已按计划完成。三是牵头编制了《昌江区乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》、《关于贯彻落实<景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区三年行动计划(2019-2021年)>工作方案》、《昌江区积极应对疫情稳定经济增长30条政策措施》、《昌江区“六保”“六稳”工作实施方案》等一系列重要政策措施。同时，抓好各项工作的落实，建立健全工作机制，定期进行调度，协调解决各项工作推进中遇到的问题和困难，确保圆满完成“十三五”各项目标任务，奋力夺取常态化疫情防控和决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的全面胜利。

3、不断强化经济运行监测、分析。五年来，我委认真把握国家和省、市有关经济发展新动向、新趋势，对全区综合经济实力、产业结构、资源情况、发展优势及制约瓶颈等进行全面的分析论证、搜集资料、反映情况、提出建议，确保全区经济社会发展各项预期目标如期实现。我区产业结构持续优化，由2015年的3.0：72.2：24.8调整为2020年的2.5：56.3：41.1，形成了以生物医药、人工智能、电子信息、现代物流为主体的四大创新板块，以蔬菜、果业、生猪、菜牛、家禽等特色种养为主体的现代农业产业体系，以陶瓷文创、生态旅游、电子商务、金融保险、居家养老等为主体的现代服务业体系。2020年全区实现生产总值236.8亿元，人均GDP位列全省“第一方阵”；财政总收入18.2亿元，是2015年的1.7倍；社会消费品零售总额110.9亿元，是2015年的1.97倍。

（三）突出扩大有效投资，大力推动项目建设

五年来，我委坚持实施项目带动战略，在谋项目、引项目、争项目上下苦功，以项目带动投资、促进发展方面取得了明显成效。一是努力扩大有效投资。2016-2020年，全区完成固定资产投资448.4亿元，五年平均增长11.7%。二是切实加大向上争项目争资金力度。据不完全统计，2016-2020年我区向上争取项目516个，争取资金8.4亿元。其中，我委争取项目97个，争取资金2.68亿元。三是不断加强重点项目建设。牢固树立“项目为王”的理念，建立健全重点项目谋划储备、计划下达、定期调度、督查考核等工作机制，筑牢高质量发展坚实支撑。2016-2020年谋划了重点项目149个，总投资193.14亿元。推进完成重点工程项目100余个，促使了新型药物研发平台及生产过程副产物综合利用、高科技电路板、陶瓷釉料熔块及脱硫脱硝环保、官庄农贸市场等一大批重点项目达产达效，圆满完成西河水系综合治理、森林公园、五金厂片区等32个棚改项目、7030余户186万平方米房屋征收任务。

（四）齐头并进，统筹抓好各项工作

一是积极做好区委财经委员会、“国家陶瓷试验区”、军民融合、生态文明、“六保”“六稳”工作等日常工作。我区成功入选省第三批生态文明示范区。二是认真抓好争项目争资金、固定资产投资、服务业、营商环境、信用体系建设、价格监督管理、昌景黄铁路征地拆迁等工作。三是抓好政务信息中心工作和政务信息公开，确保政务网畅通和信息公开及时，“赣服通”昌江分厅上线运行依申请事项112项、无证办理4项、“一链办理”2项。四是做好精准扶贫工作，选派优秀干部进驻鱼山镇留阳村担任第一书记及驻村工作队，同时做好5户贫困户的结对帮扶工作。五是做好“双拥”的各项工作和人大、政协提案的办理工作。积极参与挂点包村及征地拆迁等区委、区政府交办的其他中心工作。

“十三五”期间的各项工作，在全体干部职工的不懈努力下，我委取得了一些成绩，但也存在一些不足。主要是创造性地开展工作不够，争取项目支持上有待进一步加强等。这些都有待今后的工作中必须加以解决、改进和提高。

二、2021年上半年主要工作情况

一是认真做好2021年国民经济和社会发展计划的编制、执行。根据区委、区政府对国民经济社会发展的要求，我委制定了《关于昌江区2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告》，并在区第十届人民代表大会第六次会议上审议通过。同时，协调区直相关部门努力抓好2021年国民经济和社会发展计划的执行，当好区委、区政府的参谋助手。

二是认真组织申报，做好项目的申报工作。上半年以来，全区争取项目、争取资金工作的积极性进一步提高，并取得初步成绩。预计1--6月份全区共争取中央、省、市级投资项目50个左右，争取资金9000万元左右。

三是认真组织调度，努力推进固定资产投资进度。在认真做好计划分解的基础上，我委牵头并会同区统计局、工信局等单位，加强项目调度和进度的上报工作。预计1--6月份全区固定资产投资完成46.6亿元，同比增长27%。

四是认真组织调研，做好2021年项目建设工作。为加快我区经济建设和社会事业全面发展，前期在各乡镇街道、有关单位的共同努力下，2021年我区初步安排了49个重点工程建设项目，总投资230.52亿元，年度计划投资44.33亿元。截止到目前，已有富祥生物科技园、陶青台文创园、旅游集散中心等22个项目已开工建设，完成年度计划投资12.2亿元，其它未开工项目正按计划有序推进中。这些项目的实施，将对我区经济社会发展起到重要支撑作用。

五是着力做好营商环境及其它相关工作。按照省、市相关要求，组织全区16家单位做好了我区全省营商环境评价材料报送工作，制定了我区关于省减税减费减租减息减支32条政策的落实措施。组织召开了昌江区优化营商环境工作调度会，对近期重点工作进行了梳理，协调解决工作中遇到的困难和问题，确保我区营商环境各项工作取得实效。同时，积极做好了国家陶瓷试验区、生态文明、军民融合等日常工作，认真认真抓好价格监管、政务信息中心工作和政务信息公开等，积极参与挂点包村及征地拆迁等区委、区政府交办的其他中心工作。

三、今后五年工作安排

未来五年，我们将立足“服务中心大局，做实做优昌江，打造好产城融合区、文旅示范区、创新先行区、舒适生活区”的发展理念，以发展为第一要务，以增进人民福祉为出发点和落脚点，抢抓机遇、科学谋划，积极推进经济建设，为我区经济高质量跨越式发展贡献发改力量。

1、加强经济运行调度。一是坚定信心决心。牢固树立底线思维，把握国家政策导向，有效发挥自身优势，积极应对风险挑战，奋力夺取疫情防控和经济社会发展的“双胜利”；二是坚持目标导向。遵循经济发展规律，加强发改委牵头指标调度，切实做到以周保月、以月保季、以季保年；三是掌握最新动态。密切跟进党中央最新部署、省委、市委、区委经济工作会议精神，跟踪了解相关情况，及时优化工作部署。

2、加大重点项目推进力度。一是着力调查研究，科学谋划、下达年度区重点项目计划，提出具体的重点建设项目；二是继续坚持调度会制度，注重解决项目建设中存在的困难和问题，着力推进项目建设；三是加强项目前期工作的服务力度，协助各乡镇街道、区直各部门做好项目的前期工作，即项目的可行性研究报告、节能评估报告、初步设计、初步设计审批、项目立项等工作。

3、加大力气争取项目争取资金。一是组织各乡镇街道，区直各部门进行项目申报工作；二是积极与省、市发改委进行沟通协调，争取项目资金到位；三是着力争取一批大项目，主要为水利防洪工程、农村生态环境工程、社区服务中心、交通公路建设、居家养老建设、社会福利院、校舍改造建设等。

4、持续抓好招商引资工作。一是加大招商引资工作的力度，紧跟全区招商步伐，充分利用一切招商平台和项目推介平台，广泛宣传我区政策、环境和资源优势，主动出击，争取更多、更好的项目落户我区；二是做好已落户我区招商引资项目的服务工作，力争项目早开工、早竣工、早见效。

5、加强机关干部队伍建设。认真学习贯彻党的路线、方针、政策及中央、省、市、区重大决策部署，不断增强机关干部依法行政和服务的能力；认真研究宏观经济形势和国家宏观调控政策的变化，把国家政策的转变有机地同谋划项目、争取资金相结合，有效提高谋划工作的能力，加强党风廉政建设，继续抓好廉政勤政工作，推进作风转变，提高干部队伍自身素质。

6、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

2021年5月26日