## Sheet2 (2)
2017年昌江区重点工程建设项目计划表（市重点项目）
备注：1、“◆”为已申报市2017年重点工程的项目
2、“新增”为2017年新增加的区重点工程建设项目
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 建设起 止年限 | 总投资（万元） | 资金来源 | 2017年投资 （万元） | 责任领导（区领导） | 责任单位 | 责任人 | 备注
一、综合类
1 | 三河购淘宝村 | 新枫街道 | 道路提升、房屋改造、景观亮化、商务中心及仓储中心建设 | 2016.10-2017.12 | 4000 | ppp融资及部分自筹 | 3000 | 吴 艳 | 新枫街道 区商务局 | 李志勇 邵厚顺 董国金 | ◆
2 | 航空小镇安置地建设 | 鲇鱼山镇凤岗村、吕蒙村 | 居民安置房及附属设施建设 | 2017.1-2017.12 | 23000 | 上级拨付及自筹 | 23000 | 汪志钢 | 鲇鱼山镇 | 彭金岭 雷光斌 | 新增◆
二、棚改类
3 | 体育馆西侧环境整治项目 | 吕蒙乡 | 涉及房屋征收户150户，面积约4.5万㎡ | 2017.2-2017.3 | 18000 | 上级拨付 | 18000 | 吴 艳 | 吕蒙乡 | 余志锋 梁 毅 | 新增
4 | 沿江西路改造项目（含紫晶宾馆支线项目） | 新枫街道 | 涉及房屋征收户166户（紫晶宾馆支线涉及房屋征收户9户，面积约1.75万㎡，紫晶宾馆支线约0.3万㎡。） | 2017.2-2017.4 | 8200 | 上级拨付 | 8200 | 吴 艳 | 新枫街道 | 李志勇 邵厚顺 | 新增
5 | 八五九社区棚改项目 | 西郊街道、吕蒙乡 | 涉及房屋征收户446户，面积约3万㎡ | 2017.2-2017.6 | 12000 | 上级拨付 | 12000 | 李恩清 | 西郊街道 吕蒙乡 | 吴田兰 梁 毅 | 新增
6 | 吕蒙航空小镇棚改项目 | 鲇鱼山镇 | 涉及房屋征收户450户，面积约13.5万㎡ | 2017.2-2017.6 | 30000 | 上级拨付 | 30000 | 陈华清 | 鲇鱼山镇 | 彭金岭 雷光斌 | 新增
7 | 桃树林环境整治项目 | 鲇鱼山镇、吕蒙乡 | 涉及房屋征收户100户，面积约4万㎡ | 2017.2-2017.5 | 16000 | 上级拨付 | 16000 | 陈华清 | 鲇鱼山镇 吕蒙乡 | 雷光斌 梁 毅 | 新增
8 | 瓷都大道整治（含吕蒙大桥桥东）项目(含西山路至白鹭大楼项目） | 鲇鱼山镇、吕蒙乡、新枫街道、西郊街道 | 涉及房屋征收户225户，面积约4.56万㎡ | 2017.2-2017.5 | 18240 | 上级拨付 | 18240 | 陈鸿云 | 鲇鱼山镇 吕蒙乡 新枫街道 西郊街道 | 雷光斌 梁 毅 邵厚顺 吴田兰 | 新增
9 | 三闾庙清街改造项目（含站前二路项目） | 新枫街道、西郊街道 | 涉及房屋征收户207户，面积约4.06万㎡ | 2017.2-2017.3 | 16240 | 上级拨付 | 16240 | 陈鸿云 | 新枫街道 西郊街道 | 邵厚顺 吴田兰 | 新增
10 | 丽阳古窑址保护项目 | 丽阳镇 | 涉及房屋征收户23户，面积约0.9万㎡ | 2017.2-2017.6 | 3600 | 上级拨付 | 3600 | 程步才 | 丽阳镇 | 曹 锐 汪卫英 | 新增
11 | 二亭南山下环境提升项目 | 吕蒙乡 | 涉及房屋征收户35户，面积约0.8万㎡ | 2017.2-2017.5 | 3200 | 上级拨付 | 3200 | 彭庆鉴 | 吕蒙乡 | 余志锋 梁 毅 | 新增
12 | 三红一光棚改项目 | 新枫街道 | 涉及房屋征收户200户，面积约1.3万㎡ | 2017.2-2017.6 | 5200 | 上级拨付 | 5200 | 彭庆鉴 | 新枫街道 | 李志勇 邵厚顺 | 新增
13 | 零星（疏导户）和垃圾中转站（公厕）棚改项目 | 昌江区 | 涉及房屋征收户75户（其中零星户50户、垃圾中转站25户），面积约0.85万㎡（含垃圾中转站面积约0.5万㎡） | 2017.2-2017.6 | 3400 | 上级拨付 | 3400 | 余 刚 | 区环卫局 区住建局 | 徐德顺 程景秋 | 新增
三、工业类
14 | 宁封窑陶瓷文化创意项目 | 陶瓷文化创意区 | 创意陶瓷 | 2015.1-2017.9 | 15800 | 自筹 | 8410 | 陈华清 程步才 | 区文广新局 区旅发委 区园区办 | 吴晓霞 洪长明 龚宁勇 | ◆
15 | 陶瓷文化创意区平台及入驻项目建设 | 陶瓷文化创意区 | 平台基础设施及润玉、中润、鲲鹏、龙瓷、巴宝利、创基、嘉宝、初心璞真、瀚唐等陶瓷项目的厂房、生产线建设 | 2016.3-2018.12 | 40000 | 自筹 | 20000 | 陈华清 汪志钢 | 区园区办 | 龚宁勇 | 巴宝利、瀚唐申报了市重点项目◆
16 | 鑫祥钢材科技激光切割加工项目 | 鱼丽工业园区 | 办公楼、厂房及附属设施建设 | 2017.2-2018.1 | 6000 | 自筹 | 5200 | 彭庆鉴 | 区招商局 区安监局 | 万军燕 谭新成 | 新增◆
17 | 江西美琳康大药业有限公司 | 鱼丽工业园 | 办公楼、厂房、仓库等 | 2016.3-2018.7 | 19071 | 自筹 | 9012 | 汪立胜 | 区委组织部 荷塘乡 | 程振火 虞晓军 叶 凯 | ◆
18 | 家居文化创意产业建设项目（一期） | 鱼丽工业园区 | 办公楼、厂房及附属设施建设 | 2017.2-2018.4 | 17000 | 自筹 | 12000 | 欧阳毅文 | 丽阳镇 | 曹 锐 汪卫英 | 新增◆
19 | 无纺布制品生产加工基地 | 鱼丽工业园区 | 无纺布生产线、厂房、办公楼 | 2016.5-2017.6 | 5000 | 自筹 | 4500 | 段嗣斌 | 区财政局 | 汪 维 | ◆
20 | 新型药物研发平台及生产过程副产物综合利用项目 | 鱼丽工业园区 | 新建研发楼一幢及其配套设备设施，综合回收站及其配套生产线、设备设施，仓库等 | 2016.11-2018.5 | 26000 | 自筹 | 8410 | 吴集才 | 丽阳镇 | 曹 锐 汪卫英 | 新增◆
四、社会事业类
21 | 各学校及示范幼儿园建设 | 昌江区 | 二十一小学、三河小学、梧桐小学、余家希望小学、留尼旺岛小学、景航学校及区中心示范幼儿园新建教学楼及附属设施 | 2017.3-2018.9 | 4000 | 上级资金及部分自筹 | 1800 | 程步才 陈 莉 | 区教体局 | 李志明 | ◆
22 | 吕蒙乡失地农民服务中心 | 吕蒙乡 | 服务大楼及附属设施建设 | 2017.5-2018.12 | 2600 | 项目资金、自筹 | 2600 | 汪立胜 | 吕蒙乡 | 余志锋 梁 毅 | 新增◆
五、基础设施类
23 | 道士桥安置地建设 | 吕蒙乡石岭村 | 基础设施及附属设施建设 | 2016.8-2017.12 | 4500 | 市昌南拓展区、昌江区 | 2000 | 刘 海 | 吕蒙乡 区委农工部 | 余志锋 梁 毅 赵先伟 | ◆
24 | 月亮小镇建设 | 丽阳镇 鲇鱼山镇 | 新建服务大厅2000平方米，道路10公里，房屋改造100幢，地下排水管网5000米，以及绿化、亮化等 | 2017.5-2019.10 | 30000 | ppp融资及部分自筹 | 5000 | 彭庆鉴 | 丽阳镇 鲇鱼山镇 | 曹 锐 彭金岭 汪卫英 雷光斌 | 新增◆
25 | 西河桥头至吕蒙桥瓷都大道环境整治 | 昌江区瓷都大道 | 环境整治 | 2017.3-2017.12 | 3000 | 区级资金 | 3000 | 陈鸿云 姜 涛 | 吕蒙乡 新枫街道 西郊街道 | 梁 毅 邵厚顺 吴田兰 | 新增◆
六、服务业类
26 | 荷塘红色旅游 | 荷塘乡童坊村 | 1、新建礼城至荷塘二级公路;2、打造省级爱国主义教育基地及党建教育基地，做好荷塘乡红色廉政文化纪念馆；3改造纪念塔工程及周边绿化；4、亮化工程，拍摄“走进荷塘”纪录片。 | 2016.7-2017.12 | 20000 | 上级资金及部分自筹 | 5000 | 李恩清 方 群 管志明 | 荷塘乡 | 虞晓军 叶 凯 | 新增◆
27 | 紫砂文创园 | 鲇鱼山镇金桥村 | 陶瓷文化相关产品 | 2017.4-2019.12 | 26000 | 自筹 | 8000 | 陈华清 程步才 汪志钢 | 鲇鱼山镇 区园区办 | 彭金岭 雷光斌 龚宁勇 | 新增◆
28 | 旸府滩度假风景区及三闾庙清街建设 | 新枫街道 | 道路提升、景观绿化建设、基础设施及公园改造 | 2017.6-2019.12 | 15000 | ppp融资及部分自筹 | 5000 | 陈鸿云 占冬英 | 新枫街道 | 李志勇 邵厚顺 | 新增◆
29 | 官庄农贸市场 | 吕蒙乡 | 综合农贸市场 | 2016.4-2017.12 | 2600 | 自筹 | 2000 | 乔现国 | 吕蒙乡 | 余志锋 梁 毅 | ◆
30 | 郭璞峰旅游度假区 | 鲇鱼山镇 | 玉泉寺扩建修复、郭璞峰大酒店及配套设施建设 | 2017.4-2020.2 | 55900 | 自筹 | 27000 | 张 英 刘丽红 | 鲇鱼山镇 区水务局 区旅发委 区文广新局 | 雷光斌 徐海美 洪长明 吴晓霞 | ◆
|  |  | 合 计 |  | 453551 |  | 2899012