## Sheet1
昌江区2025年度项目计划执行情况表
序号 | 项目所在区域 |  | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 项目责任单位 | 建设任务/内容 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 入库资金规模（万元) | 批复资金（万元） |  |  |  | 合计批复资金 | 已支付金额 | 收款人或收款单位 | 项目完成情况 （竣工验收/正在实施） | 备注
| 乡镇 | 村 | [10 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 区级资金
1 | 鲇鱼山镇 | 徐湾村 | 上徐村肉羊养殖基地 | 产业发展 | 新建 | 上徐村 | 2025年 | 上徐村 | 建设羊群养殖棚约1500平方米、羊舍约1000平方米、饲料仓库约150平方米、道路硬化长约700 米宽4米厚18厘米、厂区内场地硬化约1900平方米等相关配套设施。 | （1）羊群养殖棚约1500平方米、羊舍约1000平方米、饲料仓库约150平方米、道路硬化长约700 米宽4米厚18厘米、厂区内场地硬化约1900平方米；（2）质量指标;带动部分村民及脱贫户就业，建设村级产业，为村集体经济增收。(3)满意度：群众满意度达99％ | 促进产业发展，项目投产后，带动全镇脱贫户、监测户。 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 187.6 | 景德镇鼎轩建设工程有限公司 | 正在实施 | 年度计划项目执行
2 | 鲇鱼山镇 | 慈义村 | 慈义村榨榨坞山塘坝加固 | 基础设施 | 新建 | 大园组 | 2025年 | 慈义村 | 挖方、加固约高7米*宽6米*长13米及相关配套设施。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底前完成，挖方、加固约高7米*宽6米*长13米及相关配套设施。（2）联农带农：完善大园组水利基础设施建设、保障耕地正常耕种。（3）满意度指标：受益群众满意度98%。 | 带动村民、脱贫户发展生产、保障农田正常耕种农户增收。 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 28.0516 | 江西东瑞建设有限公司景德镇昌江分公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
3 | 鲇鱼山镇 | 关山村 | 林下养鸡三期鸡棚建设工程 | 产业发展 | 续建 | 关山村 | 2025年 | 该村脱贫户、监测户 | 简易鸡棚约800平方、仓库900平方(长12米，宽10米，高5.2米)内部地面硬化、鸡棚周边排水等内容。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底前完成，简易鸡棚约800平方、仓库900平方(长12米，宽10米，高5.2米)内部地面硬化、鸡棚周边排水等内容；（2）联农带农：产生收益后，带动66户脱贫户，20户监测户增收200元（3）满意度指标：受益群众满意度97%。 | 产业发展，带动脱贫、监测人户及农户获得稳定收益 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91.1842 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
4 | 鲇鱼山镇 | 关山村 | Y025（村委会到港下道路） | 基础设施 | 新建 | 港下村 | 2025年 | 关山村 | 道路硬化长约670米，宽4米，厚18公分等附属设施。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底前完成，道路硬化长约670米，宽4米，厚18公分等附属设施。（2）联农带农：完善全村基础建设、提高群众出行条件。（3）满意度指标：受益群众满意度98%。 | 完善全村基础建设、提高群众出行条件 | 40 | 0 | 10 | 0 | 30 | 40 | 38.4335 | 鹏弘水利建设集团有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
5 | 鲇鱼山镇 | 徐湾村 | 徐湾护河坝项目 | 基础设施 | 新建 | 徐湾村 | 2025年 | 徐湾村委会 | 坑余村小组护河坝长42米，高4.5米，上底0.8米，下底1米（混泥土）； 徐湾村小组护河坝第一段长38米，高5米，上底0.8米，下底1米，第二段长80米，高3.5米，上底0.8米，下底1米（水泥块）。 | （1）产出指标：长20米，宽4米，高5米。（2）联农带农：完善全村基础建设、提高群众出行条件；(3)满意度：群众满意度达97％ | 完善全村基础建设、提高群众出行条件 | 52 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 | 45.8606 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
6 | 鲇鱼山镇 | 新桥村 | 新桥村张家岭至中团道路硬化工程 | 基础设施 | 续建 | 荫墩下 | 2025年 | 新桥村 | 道路硬化长约720米，宽6米，厚18公分。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底前完成，道路硬化长约720米，宽6米，厚18公分（2）联农带农：完善全村基础建设、提高群众出行条件（3）满意度指标：受益群众满意度98%。 | 完善全村基础建设、提高群众出行条件 | 66 | 0 | 0 | 40 | 26 | 66 | 64.6782 | 鹏弘水利建设集团有限公司景德镇分公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
7 | 鲇鱼山镇 | 留阳村 | 刘家至桥头笼路面硬化 | 基础设施 | 新建 | 刘家 | 2025年 | 留阳村 | 道路硬化约长500米，宽5米，厚20公分。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底前完成，道路硬化约长500米，宽5米，厚20公分（2）联农带农：完善全村基础建设、提高群众出行条件（3）满意度指标：受益群众满意度98%。 | 完善全村基础建设、提高群众出行条件 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 28.6814 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
8 | 鲇鱼山镇 | 吕蒙村 | 吕蒙罗家山安置地室外道路工程 | 基础设施 | 新建 | 吕蒙村 | 2025年 | 吕蒙村 | 路基工程：1，路床整形16832.61平方米，2，15公分厚级配碎石底层14756.86平方米，18公分厚级配碎石底层2075.75平方米。 路面工程：混凝土路面，厚度15公分强度等级C30合计13024.13平方米；厚度20公分强度等级C30合计1831.78平方米。 | 1、绩效目标：路基工程：1，路床整形16832.61平方米，2，15公分厚级配碎石底层14756.86平方米，18公分厚级配碎石底层2075.75平方米。路面工程：混凝土路面，厚度15公分强度等级C30合计13024.13平方米；厚度20公分强度等级C30合计1831.78平方米/2、联农带农：完善全村基础设施，提高群众出行条件，3、满意度指标：群众满意度98%。 | 促进村民出行 | 124.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 景德镇市兴都建筑工程有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
9 | 鲇鱼山镇 | 徐湾村 | 农产品仓储中心二期 | 产业发展 | 续建 | 徐坊村 | 2025年 | 徐坊村 | 厂房建设面积约1400平方，钢结构（顶高约10米、檐高约8米、宽度约25米、长度约54米）地面硬化及配套设施等 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底前完成，厂房建设面积约1400平方，钢结构（顶高约10米、檐高约8米、宽度约25米、长度约54米）地面硬化及配套设施等（2）联农带农：产生收益后，带动333户脱贫户年均增收200元（3）满意度指标：受益群众满意度97%。 | 带动脱贫户、监测户增收 | 200 | 22 | 0 | 0 | 75 | 97 | 171.4756 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 正在实施 | 年度计划项目执行
10 | 鲇鱼山镇 | 慈义村 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 慈义村 | 2025年 | 慈义村 | 进村主干道白改黑约1000米，村内休闲广场改造及配套实施，全村环境整治。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底前完成，道路白改黑长约1000米，宽4米，厚0.08米（2）联农带农：完善全村基础建设、提高群众出行条件（3）满意度指标：受益群众满意度98%。 | 方便全村村民出行 | 70 | 0 | 0 | 6 | 55 | 61 | 67.3426 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
11 | 鲇鱼山镇 | 吕蒙村 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 吕蒙村 | 2025年 | 吕蒙村 | 进村大路至朱松文房屋道路硬化长390米宽8米高0.2米及村庄内环境整治。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底前完成，道路硬化长约390米，宽8米，厚20公分等附属设施（2）联农带农：完善全村基础建设、提高群众出行条件（3）满意度指标：受益群众满意度98%。 | 方便全村村民出行 | 50 | 0 | 0 | 6 | 35 | 41 | 25.5 | 江西省华锐风翰建设有限公司景德镇鱼山分公司 | 正在实施 | 年度计划项目执行
12 | 鲇鱼山镇 | 吕蒙村 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 吕蒙村 | 2025年 | 吕蒙村 | 进村大路至朱松文房屋道路硬化长960米宽4米高0.2米及村庄内环境整治。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底前完成，道路硬化长约960米，宽4米，厚20公分等附属设施（2）联农带农：完善全村基础建设、提高群众出行条件（3）满意度指标：受益群众满意度98%。 | 方便全村村民出行 | 50 | 0 | 0 | 6 | 35 | 41 | 25.5 | 江西省华锐风翰建设有限公司景德镇鱼山分公司 | 正在实施 | 年度计划项目执行
| 鲇鱼山镇合计 | [10 empty] | 1142.85 | 452 | 40 | 98 | 296 | 886 | 774.3077
1 | 丽阳镇 | 丰田村 | 研学基地（三期） | 产业发展 | 续建 | 余家村 | 2025年 | 余家村委会 | 1500平方厂房建设及配套设施 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底完成装1500平方厂房建设。（2）联农带农：促进产业发展，带动全镇279 户脱贫、监测人口户均增收500元。（3）满意度：受益人群满意度97% | 促进产业发展，项目投产后，带动全镇279 户脱贫、监测人口户均增收500元。 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 352.282 | 景德镇鼎轩建设工程有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
2 | 丽阳镇 | 丰田村 | 高标准养鸡项目 | 产业发展 | 新建 | 联村 | 2025年 | 联村村委会 | 鸡舍2栋*1280平方米，蛋房600平方米，饲料房400平方米，料桶（100吨），建设围墙：高2.5米，厚0.25米，长140米；厂房内、外路面硬化：2200平方米，水井、水塔1套。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底完成鸡舍2栋*1280平方米，蛋房600平方米，饲料房400平方米，料桶（100吨），建设围墙：高2.5米，厚0.25米，长140米；厂房内、外路面硬化：2200平方米，水井、水塔1套。（2）联农带农：促进产业发展，带动本村 50户脱贫增收不低于300元/户，村民就业人员不少于20人，务工人均增收不低于1300元。（3）满意度：受益人群满意度97 | 促进产业发展，带动本村 50户脱贫增收不低于300元/户，村民就业人员不少于20人，务工人均增收不低于1300元。 | 386 | 50 | 316 | 9 | 0 | 375 | 285.3929 | 景德镇市兴都建筑工程有限公司 | 正在实施 | 年度计划项目执行
3 | 丽阳镇 | 港南村 | 山塘整治 | 基础设施 | 新建 | 港南村 | 2025年 | 港南村委会 | 杨坞里山塘维修，维修两个出水峡口宽3米、高2.8米；两条塘坝维修加固分别为长130米、宽3米、高3米和40米、宽3米、高3米；坝体路面硬化长130米、宽3米和40米、宽3米；，60x60出水口沟渠两条500米。塘底淤泥清理 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底完成维修两个出水峡口宽3米、高2.8米；两条塘坝维修加固分别为长130米、宽3米、高3米和40米、宽3米、高3米；坝体路面硬化长130米、宽3米和40米、宽3米；，60x60出水口沟渠两条500米。塘底淤泥清理 （2）联农带农：完善全村基础建设、恢复山塘的灌溉与排洪功能，两个出水峡口分别灌溉面积256亩和100亩，推动农业稳定发展。 （3）满意度：受益人群满意度97%。 | 完善全村基础建设、恢复山塘的灌溉与排洪功能，两个出水峡口分别灌溉面积256亩和100亩，推动农业稳定发展。山塘维修完成，进一步保障了汛期下游景鹰高速道路安全、保障村庄安全。 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 26.9536 | 江西尚豪佳建设工程有限公司景德镇分公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
4 | 丽阳镇 | 丰田村 | 猪场建设 | 产业项目 | 续建 | 丰田村 | 2025年 | 丰田村委会 | 钢结构厂房约1500平方等。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底完成900平方米厂房建设任务，并投入肉牛养殖。（2）联农带农：促进产业发展，项目投产后，带动本村39户脱贫增收不低于5000元/户，村民就业人员不少于15人，务工人均增收不低于2000元。（3）满意度：受益人群满意度97%。 | 促进产业发展，带动本村39户脱贫增收不低于5000元/户，村民就业人员不少于15人，务工人均增收不低于2000元 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 50.6313 | 江西省中琮建设有限公司 | 正在实施 | 年度计划项目执行
5 | 丽阳镇 | 江联村 | 道路建设工程 | 基础设施 | 新建 | 江家村小组、刘坞村小组、坳上村小组 | 2025年 | 江联村委会 | 新建破损江家村小组道路300米、刘坞组新建破损道路100米、坳上组新建道路230米。道路宽3.5米、厚度0.18米、长度630米左右， | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底完成新建破损江家村小组道路300米、刘坞组新建破损道路100米、坳上组新建道路230米。道路宽3.5米、厚度0.18米、长度630米左右，（2）联农带农：完善全村基础建设、提高改善820人的出行条件。（3）满意度：受益人群满意度97%。 | 完善村内基础设施，提高820人出行条件。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 景德镇市兴都建筑工程有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
6 | 丽阳镇 | 山田村 | 山田村稻谷烘干厂（二期） | 产业项目 | 续建 | 红花园 | 2025年 | 山田村委会 | 装载车、稻谷除杂机等设备采购 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底完成装载车、稻谷除杂机等设备采购。（2）联农带农：完善产业配套设施，促进产业发展，带动本村17户脱贫户增收每户不低于500元，村民就业不少于5人，务工收入不低于1500元。（3）满意度：受益人群满意度97%。 | 促进产业发展，带动本村17户脱贫户增收每户不低于500元，村民就业不少于5人，务工收入不低于1500元 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23.504 | 浮梁县鹅湖镇新大道农机销售有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
7 | 丽阳镇 | 山田村 | 山田村神丰小组环境提升工程 | 基础设施 | 新建 | 神丰组 | 2025年 | 山田村委会 | 山田村神丰组道路改造：入村道路改造60米，4.5米宽，0.2米厚；村内道路420米，3米宽，0.15米厚，排水勾25米。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底完成神丰组道路改造：入村道路改造60米，4.5米宽，0.2米厚；村内道路420米，3米宽，0.15米厚，排水勾25米。（2）联农带农：完善全村基础建设，提高群众出行条件，为35户110人群众出行带来方便。（3）满意度：受益人群满意度97%。 | 完善全村基础建设，提高群众出行条件，为35户110人群众出行带来方便。 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30.409 | 景德镇市兴都建筑工程有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
8 | 丽阳镇 | 山田村 | 山田村勾田至雷林道路改造提升工程 | 基础设施 | 新建 | 勾田小组至雷林小组 | 2025年 | 山田村委会 | 山田村雷林组道路改造：入村道路改造300米，4.5米宽，0.2米厚；村内道路改造200米，3米宽，0.15厚。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底完成山田村雷林组道路改造：入村道路改造300米，4.5米宽，0.2米厚；村内道路改造200米，3米宽，0.15厚。（2）联农带农：完善基础建设，提高群众出行条件，为40户138人群众出行带来方便。。（3）满意度：受益人群满意度97%。 | 完善全村基础建设，提高群众出行条件，为40户138人群众出行带来方便。 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 31.7459 | 景德镇鼎轩建设工程有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
9 | 丽阳镇 | 丰田村 | 茶叶加工厂基地建设 | 产业发展 | 新建 | 丰田村 | 2025年 | 丰田村 | 项目占地面积5亩，建筑面积1200平方米。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底完成1200平方厂房建设。（2）联农带农：促进产业发展，带动本村38户脱贫、监测人口户均增收1000元。（3）满意度：受益人群满意度99% | 促进产业发展，项目投产后，带动本村5户脱贫、监测人口务工增收户均增收1000元。 | 100 | 60 | 0 | 40 | 0 | 100 | 73.0313 | 江西省中琮建设有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
10 | 丽阳镇 | 洪家村 | 洪家村彭家组排水工程 | 基础设施 | 扩建 | 洪家村 | 2025年 | 洪家村委会 | 村中铺设排水管1100米。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底完成 村中铺设排水管1100米。。（2）联农带农：完善基础建设、提高生产生活条件。（3）满意度：受益人群满意度97%。 | 完善基础建设、提高生产生活条件。 | 50 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 | 14.5716 | 鹏弘水利建设集团有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
11 | 丽阳镇 | 港南村 | 仓储厂房建设 | 产业项目 | 新建 | 港南村 | 2025年 | 港南村委会 | 1066平方米仓储厂房、2600平方米地面硬化、仓储厂房通水通电(一台250kW变压器等通电设施和厂房工业用自来水建设) | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底完成1066平方米仓储厂房、2600平方米地面硬化、仓储厂房通水通电(一台250kW变压器等通电设施和厂房工业用自来水建设)；（2）联农带农：促进产业发展，带动本村50户脱贫监测人口户均增收200元。（3）满意度：受益人群满意度97%。 | 促进产业发展，带动本村 50户脱贫增收不低于200元/户，村民就业人员不少于10人，务工人均增收不低于1000元 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江西尚豪佳建设工程有限公司景德镇分公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
12 | 丽阳镇 | 丰田村 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 丰田村 | 2025年 | 丰田村 | 300米村内排水建设、路灯安装10盏、三格式化粪池改造5户、房前屋后环境改造。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底完成300米村内排水建设、路灯安装10盏、三格式化粪池改造5户、房前屋后环境改造。（2）联农带农：完善全村基础建设、提高生产生活条件，49户新建村民受益。（3）满意度：受益人群满意度98%。 | 完善基础建设、改善全村村民生产生活条件。 | 50 | 0 | 0 | 6 | 35 | 41 | 49.3595 | 景德镇鼎轩建设工程有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
13 | 丽阳镇 | 丰田村 | 新农村建设 | 基础设施 | 新建 | 丰田村 | 2025年 | 丰田村 | 约3.5米宽路面硬化500米及下水道建设，路灯安装15盏、化粪池改造5户，房前屋后环境改造。 | （1）产出指标：该项目预计2025年12月底完成约3.5米宽路面硬化500米及下水道建设，路灯安装15盏、化粪池改造5户，房前屋后环境改造。（2）联农带农：完善全村基础建设、提高生产生活条件，268户方家村民受益。（3）满意度：受益人群满意度98%。 | 完善基础建设、改善全村村民生产生活条件。 | 50 | 0 | 0 | 6 | 35 | 41 | 13.6894 | 江西省华宏建设有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
| 丽阳镇合计 | [10 empty] | 1498 | 532 | 576 | 101 | 110 | 1319 | 981.5705
1 | 荷塘乡 | 杨湾村 | 民宿建设项目 | 产业项目 | 新建 | 童坊村 | 2025年 | 杨湾村 | 新建民宿四栋共计九百平米左右（其中三栋各84平米左右，一栋每层320平米左右，共2层），硬化场地四百平米，基础设施配套等。 | (1)产出指标：新建民宿四栋共计九百平米左右（其中三栋各84平米左右，一栋每层320平米左右，共2层），硬化场地四百平米，基础设施配套等。(2)联农带农：带动12户居民年增收400元。(3)满意度指标：受益群众满意度97% | 预计2026年带动村集 体增收10万元，带动12户农场居民务工，增加农场居民收入约400元/年 | 194 | 170 | 0 | 0 | 23.9 | 193.9 | 151.0576 | 江西沧海建设工程有限公司浮梁县丰旺分公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
2 | 荷塘乡 | 山门村 | 豆制品加工厂项目 | 产业项目 | 新建 | 山门村 | 2025年 | 山门村委员会 | 新建厂房200平米，硬化场地500平米，购买设备一套。 | (1)产出指标：新建厂房200平米，硬化场地500平米，购买设备一套。(2)联农带农：带动6户居民年增收500元。(3)满意度指标：受益群众满意度97% | 促进产业发展，带动周边6户居民年增收500元。 | 68 | 50 | 9 | 9 | 0 | 68 | 49.0696 | 江西省中琮建设有限公司景德镇昌江区分公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
3 | 荷塘乡 | 童坊村 | 农村产业融合项目 | 产业项目 | 新建 | 童坊村 | 2025年 | 童坊村 | 新建产业融合用房二间约二百平米，基础设施:护坡二百立方，河道清理五十米，场地硬化三百平米，基础设施配套等。 | (1)产出指标：新建产业融合用房二间约二百平米，基础设施:护坡二百立方，河道清理五十米，场地硬化三百平米，基础设施配套等。(2)联农带农：带动5户居民年增收400元。(3)满意度指标：受益群众满意度97% | 促进产业发展，带动周边5户居民年增收400元。 | 50 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 | 50 | 江西建勋建设集团有限公司 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
| 荷塘乡合计： | [10 empty] | 312 | 220 | 9 | 49 | 33.9 | 311.9 | 250.1272
1 | 昌江区 | 区本级 | 小额信贷 | 产业发展 | 新建 | 昌江区 | 2025年 | 昌江区 | 小额信贷 | （1）产出指标：为已贷款的脱贫户、边缘户发放贴息资金。（2）效益指标：脱贫户、边缘户依托小额信贷实现稳定增收。（3）满意度：实现贷款户的满意度。 | 为脱贫户及监测户提供贷款支持、鼓励创业发展 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 18.81 | 脱贫户申请小额贷款-放贷银行 | 正在实施 | 年度计划项目执行
2 | 昌江区 | 区本级 | 雨露计划 | 产业发展 | 新建 | 昌江区 | 2025年 | 昌江区 | 雨露计划 | （1）产出指标：为职业教育阶段的脱贫户、监测户家庭子女发放教育补助资金。（2）效益指标：帮助脱贫户、监测户家庭子女顺利完成职业教育学习。（3）满意度：实现就读家庭的满意度。 | 巩固脱贫攻坚成果 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 21.9 | 10.95 | 符合补助对象学生/家长 | 正在实施 | 年度计划项目执行
3 | 昌江区 | 区本级 | 省外交通补贴 | 产业发展 | 新建 | 昌江区 | 2025年 | 昌江区 | 省外交通补贴 | （1）产出指标：对跨省务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口（含监测帮扶对象），给予发放一次性交通补贴。（2）效益指标：健全就业帮扶工作管理体系，以更高的标准、更实的举措、更优的保障，巩固提升就业帮扶整体水平。（3）满意度：提高就业稳定性，实现扶上马送一程。 | 减轻脱贫户和监测户外出务工的交通费用负担 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 符合补助对象 | 竣工验收 | 年度计划项目执行
4 | 昌江区 | 区本级 | 奖补 | 产业发展 | 新建 | 昌江区 | 2025年 | 昌江区 | 奖补 | （1）产出指标：为已缴纳保利分红的企业发放奖补资金。（2）效益指标：为扶贫企业提供奖补政策，实现帮扶效益。（3）满意度：提高企业、脱贫户、监测户的满意度。 | 为企业提供贷款、落实脱贫户利润分红 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 9.73 | 8.444 | 有关贷款企业 | 正在实施 | 年度计划项目执行
5 | 昌江区 | 区本级 | 一领办贴息 | 产业发展 | 新建 | 昌江区 | 2025年 | 昌江区 | 一领办贴息 | （1）产出指标：为已缴纳保利分红的企业发放奖补资金。（2）效益指标：为扶贫企业提供奖补政策，实现帮扶效益。（3）满意度：提高企业、脱贫户、监测户的满意度。 | 为企业提供贷款、落实脱贫户利润分红 | 24.89 | 0 | 0 | 0 | 24.89 | 24.89 | 21.56 | 有关贷款企业 | 正在实施 | 年度计划项目执行
6 | 昌江区 | 区本级 | 长效管护 |  |  | 昌江区 | 2025年 | 昌江区 | 长效管护 |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 14 | 各村 | 正在实施 | 年度计划项目执行
| 区本级合计： | [10 empty] | 123.72 | 0 | 0 | 0 | 121.02 | 121.02 | 79.964
| 合计 | [10 empty] | 3076.57 | 1204 | 625 | 248 | 560.92 | 2637.92 | 2085.9693