附件1：

项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称	第四次经济普查
主管部门	昌江区统计局	实施单位	昌江区统计局
项目资金
（万元）
年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	168	168	72.13	10	100%	10
其中：当年财政拨款	168	168
—
—
上年结转资金	0	0
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
经济普查是一项重大的国情国力和市情市力调查，其目的是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。	经济普查是一项重大的国情国力和市情市力调查，其目的是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：摸清全市二、三产业单位数	0.3万	0.3万	5	5
指标2：摸清全市个体户数	0.5万	0.5万	5	5
质量指标	指标1：统计数据质量率	100%	98%	8	6	普查统计数据有不完整性，后续进行整改统计方式
指标2：单位清查覆盖率	100%	96%	8	6	普查人员不够，有待增加普查人员
时效指标	指标1：按照国家、省统一时间进度要求完成普查登记

指标2：普查数据检查、审核与验收、普查数据汇总。

9月底前

指标3：普查数据质量抽查、普查数据评估发布。

12月底前

指标1：按照国家、省统一时间进度要求完成普查登记。

4月底前

指标2：普查数据检查、审核与验收、普查数据汇总。

9月底前

指标3：普查数据质量抽查、普查数据评估发布。

12月底前

指标1：按照国家、省统一时间进度要求完成普查登记。	4月底前	4月底前	6	6
指标2：普查数据检查、审核与验收、普查数据汇总。	9月底前	9月底前	4	4
指标3：普查数据质量抽查、普查数据评估发布。	普查数据质量抽查、普查数据评估发布。	12月底前	6	6
成本指标	指标1：购买第四经济普查产品预算资金	68.13万元	68.13万元	3	3
指标2：购买经济普查办公用品费用	4万元	4万元	2	2
指标3:经济普查两员补贴	95.87万元	95.87万元	3	3
效益指标	经济效益

指标	普查数据产品的利用率	100%	100%	8	8
社会效益

指标	指标1：全面摸清我区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。	摸清区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益	摸清区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益	8	8
指标2：全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展效率	100%	100%	8	8
生态效益

指标
可持续影响指标	第四次经济普查时间	3年	3年	6	6
满意度

指标	服务对象满意度指标	普查单位满意度	90%以上	90%以上	6	6
社会公众满意度	90%以上	90%以上	4	4
总分
100	96