## Sheet1
新枫街道双创项目汇总表
序号 | 村居 | 双创项目实施内容 | 金额 | 起止时间 | 完成情况
1 | 韭菜园社区 | 药化小区楼道清理、杂草、菜地清理、铁皮安装，院内清理及垃圾清运 | 19904 | 6.10-8.7 | 完成
2 | 韭菜园社区 | 二建宿舍楼道清理、乱搭乱建拆除、地面墙面修补、线路捆扎、管道修复、墙面刮白、垃圾清运 | 15944.5 | 6.10-8.7 | 完成
3 | 韭菜园社区 | 药化小区内废品拆除、墙面刮白、地面硬化、线路捆扎进行整治 | 8800 | 6.10-8.7 | 完成
4 | 韭菜园社区 | 昌西路破损路面修补工程 | 19600 | 5.12-5.20 | 完成
5 | 韭菜园社区 | 二建宿舍破损路面修补工程 | 12000 | 6.5-6.12 | 完成
6 | 韭菜园社区 | 药化厂宿舍清理修补及排水沟工程 | 18900 | 6.1-6.10 | 完成
7 | 韭菜园社区 | 二建宿舍3栋4栋下水道盖板维修 | 3200 | 4.25-4.27 | 完成
8 | 韭菜园社区 | 二建宿舍4栋公厕破损路面维修 | 2600 | 6.8-6.12 | 完成
9 | 韭菜园社区 | 二建宿舍昌西桥头至公厕路面维修 | 19780 | 6.12-6.28 | 完成
20 | 韭菜园社区 | 种子宿舍楼道清理、院内清理墙面刮白、地面硬化、杂草清理及垃圾清运 | 11270 | 6.10-8.7 | 完成
21 | 韭菜园社区 | 黎明宿舍楼道清理、院内清理、墙面刮白、地面硬化、管道修复、树脂瓦片、线路捆扎 | 15192 | 6.10-8.7 | 完成
22 | 韭菜园社区 | 饮食小区楼道清理、阳台清理、电线捆扎及垃圾清运 | 17096 | 6.10-8.7 | 完成
23 | 韭菜园社区 | 昌江大桥桥头至二建宿舍门口工程 | 15500 | 7.13-7.23 | 完成
24 | 韭菜园社区 | 土产宿舍新建排水沟及修补工程 | 11000 | 7.3-7.13 | 完成
25 | 韭菜园社区 | 韭菜园社区清理辖区周边垃圾杂物 | 9650 | 4.22-4.28 | 完成
26 | 韭菜园社区 | 二建宿舍9排10排明沟破损维修 | 2700 | 4.20-4.25 | 完成
27 | 韭菜园社区 | “门前三包”责任公示牌制作费 | 4200 | 7.16-7.20 | 完成
28 | 韭菜园社区 | 二建宿舍路口至汽配宿舍围墙工程 | 12571.55 | 7.12-7.25 | 完成
29 | 韭菜园社区 | 汽配厂宿舍前面地面整理盖网工程 | 13401.18 | 7.25-8.12 | 完成
61 | 园林社区 | 园林农贸市场路面破损修复及水沟清理 | 18380 | 2020.7月 | 完成
62 | 园林社区 | 园林社区内垃圾清理及社区菜地绿网铺设 | 14680 | 2020.7月 | 完成
63 | 园林社区 | 园林社区广告制作费用（门前三包责任公示牌） | 1260 | 2020.7月 | 完成
64 | 园林社区 | 园林社区周边墙面外墙乳胶漆整治 | 17352 | 2020.8月 | 完成
65 | 园林社区 | 园林社区管辖范围乱搭乱建拆除及垃圾清运 | 15600 | 2020.8月 | 完成
66 | 园林社区 | 园林社区辖区内背街小巷路灯安装、亮灯 | 38700 | 2020.9月 | 完成
67 | 园林社区 | 园林社区墙面宣传制作标语 | 29500 | 2020.9月 | 完成
68 | 园林社区 | 园林社区购买垃圾桶 | 3280 | 2020.9月 | 完成
78 | 新枫路社区 | 健康教育宣传栏 | 5062 | 2020年6月至9月 | 已完成
79 | 新枫路社区 | 双创公益广告 | 8254.8 | 2020年6月至9月 | 已完成
80 | 新枫路社区 | 双创双修整治交警宿舍下水道 | 18615.85 | 2020年6月至9月 | 已完成
81 | 新枫路社区 | 双创双修整改督办单 | 13949 | 2020年6月至9月 | 已完成
82 | 新枫路社区 | 双创双修整改工程队宿舍 | 13949 | 2020年6月至9月 | 已完成
83 | 新枫路社区 | 双创双修整改机械中专宿舍 | 11665.5 | 2020年6月至9月 | 已完成
84 | 新枫路社区 | 双创双修整改卓正公寓 | 6778.5 | 2020年6月至9月 | 已完成
85 | 新枫路社区 | 双创双修整改浮景宿舍交警 气象台宿舍 | 12051 | 2020年6月至9月 | 已完成
86 | 新枫路社区 | 双创双修整改留春花园 | 17255.5 | 2020年6月至9月 | 已完成
87 | 新枫路社区 | 门前三包责任牌 | 5250 | 2020年6月至9月 | 已完成
88 | 新枫路社区 | 双创双修整改制酱厂宿舍 | 4599.5 | 2020年6月至9月 | 已完成
89 | 新枫路社区 | 双创双修整改昌达公寓 | 8026 | 2020年6月至9月 | 已完成
90 | 新枫路社区 | 双创双修整改八中宿舍 | 9502.5 | 2020年6月至9月 | 已完成
91 | 新枫路社区 | 双创双修整改民心安置小区 | 7307 | 2020年6月至9月 | 已完成
92 | 新枫路社区 | 双创双修购买八中宿舍健身器材 | 15700 | 2020年6月至9月 | 已完成
93 | 新枫路社区 | 双创双修修理楼道灯 | 3428 | 2020年6月至9月 | 已完成
94 | 新枫路社区 | 双创双修整改八中宿舍 | 19692 | 2020年6月至9月 | 已完成
95 | 新枫路社区 | 更换灭火器 | 562 | 2020年6月至9月 | 已完成
96 | 新枫路社区 | 双创双修整改制酱厂宿舍 | 19354 | 2020年6月至9月 | 已完成
97 | 新枫路社区 | 双创双修整改留春花园 | 19320 | 2020年6月至9月 | 已完成
98 | 新枫路社区 | 双创双修整改二建宿舍 | 8136.5 | 2020年6月至9月 | 已完成
99 | 新枫路社区 | 双创双修整治交警宿舍 | 9647 | 2020年6月至9月 | 已完成
100 | 新枫路社区 | 双创双修整治二建宿舍六层楼 | 19912 | 2020年6月至9月 | 已完成
101 | 新枫路社区 | 双创双修整改昌达公寓墙面刮白 | 6424 | 2020年6月至9月 | 已完成
102 | 新枫路社区 | 双创双修整改八中宿舍 | 15465 | 2020年6月至9月 | 已完成
103 | 新枫路社区 | 双创双修整改工程队宿舍 | 7820 | 2020年6月至9月 | 已完成
104 | 新枫路社区 | 双创双修整改烟草小区 | 1454 | 2020年6月至9月 | 已完成
105 | 新枫路社区 | 双创双修整改汉汤停车周边 | 16700 | 2020年6月至9月 | 已完成
106 | 新枫路社区 | 双创双修整改民心安置小区 | 19457 | 2020年6月至9月 | 已完成
107 | 新枫路社区 | 双创双修整改卓正公寓 | 17526 | 2020年6月至9月 | 已完成
108 | 新枫路社区 | 双创双修整改八中宿舍 | 1227 | 2020年6月至9月 | 已完成
109 | 新枫路社区 | 双创双修整治二建宿舍 | 15147 | 2020年6月至9月 | 已完成
110 | 新枫路社区 | 双创双修整治气象台宿舍 | 14770 | 2020年6月至9月 | 已完成
111 | 新枫路社区 | 双创双修整改留春花园 | 18740 | 2020年6月至9月 | 已完成
112 | 新枫路社区 | 双创双修整改民心安置小区 | 19830 | 2020年6月至9月 | 已完成
113 | 新枫路社区 | 双创双修整改八中宿舍 | 18805 | 2020年6月至9月 | 已完成
114 | 新枫路社区 | 双创双修整改八中宿舍墙面 | 18770 | 2020年6月至9月 | 已完成
115 | 新枫路社区 | 双创双修整改制酱厂宿舍工程队宿舍 | 15355 | 2020年6月至9月 | 已完成
116 | 新枫路社区 | 双创双修整治交警宿舍 | 18480 | 2020年6月至9月 | 已完成
117 | 新枫路社区 | 双创双修整改烟草小区 | 14028 | 2020年6月至9月 | 已完成
118 | 新枫路社区 | 双创双修整改卓正公寓 | 14210 | 2020年6月至9月 | 已完成
119 | 新枫路社区 | 双创双修购买垃圾桶 | 9460 | 2020年6月至9月 | 已完成
120 | 新枫路社区 | 双创双修整治交警宿舍 | 19250 | 2020年6月至9月 | 已完成
121 | 新枫路社区 | 双创双修整改留春花园 | 7950 | 2020年6月至9月 | 已完成
122 | 新枫路社区 | 双创双修购买工程队宿舍健身器材 | 35000 | 2020年6月至9月 | 已完成
123 | 新枫路社区 | 双创双修二建宿舍墙面美化工程 | 95000 | 2020年6月至9月 | 已完成
124 | 新枫路社区 | 双创双修交警宿舍墙面美化工程 | 98000 | 2020年6月至9月 | 已完成
125 | 新枫路社区 | 双创双修聘请文明监督员10个2个月 | 20000 | 2020年6月至9月 | 已完成
126 | 新枫路社区 | 双创双修公益广告 | 60000 | 2020年6月至9月 | 已完成
127 | 新枫路社区 | 双创双修留春花园路面改造工程 | 1181287.037 | 2020年6月至9月 | 已完成
128 | 新枫路社区 | 双创双修万户山护坡修复工程 | 53000 | 2020年6月至9月 | 已完成
129 | 新枫路社区 | 双创双修八中宿舍屋顶更换树脂瓦 | 53000 | 2020年6月至9月 | 已完成
131 | 十八渡社区 | 补装路灯 | 14800 | 2020.6 | 已完成
132 | 十八渡社区 | 门前三包牌 | 8400 | 2020.7 | 已完成
133 | 十八渡社区 | 电台宿舍整改 | 18800 | 2020.7 | 已完成
134 | 十八渡社区 | 昌江区小区整改 | 19000 | 2020.7 | 已完成
135 | 十八渡社区 | 农贸市场商住楼整改 | 17200 | 2020.7 | 已完成
136 | 十八渡社区 | 地税宿舍整改 | 15060 | 2020.7 | 已完成
137 | 十八渡社区 | 汇龙公寓整改 | 18460 | 2020.7 | 已完成
138 | 十八渡社区 | 小区扎藤叶 | 18600 | 2020.7 | 已完成
139 | 十八渡社区 | 灭火器换药 | 745 | 2020.8 | 已完成
140 | 十八渡社区 | 公益宣传 | 1608.73 | 2020.5 | 已完成
141 | 十八渡社区 | 老村3路做沟 | 19640 | 2020.7 | 已完成
142 | 十八渡社区 | 老村1路做沟 | 19760 | 2020.7 | 已完成
143 | 十八渡社区 | 侧弄做沟 | 19200 | 2020.7 | 已完成
144 | 十八渡社区 | 电台宿舍晾衣架 | 8992.32 | 2020.7 | 已完成
173 | 太阳船社区 | 清理三和纸箱场垃圾 | 15970 | 2020年6月至9月 | 完成
174 | 太阳船社区 | 门前三包责任公示牌 | 630 | 2020年6月至9月 | 完成
175 | 太阳船社区 | 购买盖土绿网 | 9600 | 2020年6月至9月 | 完成
176 | 太阳船社区 | 清理社区内垃圾和华庭家园垃圾广告 | 16600 | 2020年6月至9月 | 完成
177 | 太阳船社区 | 清理朱家坞菜地及覆盖绿网人工费用 | 9600 | 2020年6月至9月 | 完成
178 | 太阳船社区 | 华庭家园安装太阳能路灯 | 15102 | 2020年6月至9月 | 完成
179 | 太阳船社区 | 佳禾电商摄影基地垃圾清理及墙体刮白、修建围墙 | 16758.69 | 2020年6月至9月 | 完成
180 | 太阳船社区 | 购买仿真绿藤 | 6440 | 2020年6月至9月 | 完成
181 | 太阳船社区 | 清理华庭家园杂物、杂草及垃圾广告 | 14250 | 2020年6月至9月 | 完成
182 | 太阳船社区 | 华庭家园外墙及一楼楼道涂料工程 | 18229 | 2020年6月至9月 | 完成
183 | 太阳船社区 | 加油站旁路面硬化和菜市场对面店 面刮白涂料工程 | 18524 | 2020年6月至9月 | 完成
184 | 太阳船社区 | 清理辖区建筑垃圾和十八渡排涝站杂物 | 19838 | 2020年6月至9月 | 完成
185 | 太阳船社区 | 太阳船社区路面菜地硬化工程 | 19051.77 | 2020年6月至9月 | 完成
186 | 太阳船社区 | 太阳船社区路面围墙下水沟维修及墙面刮白工程 | 18401.9 | 2020年6月至9月 | 完成
187 | 太阳船社区 | 张柳英门口下水沟维修路面硬化工程 | 8092.59 | 2020年6月至9月 | 完成
188 | 太阳船社区 | 王家大院门口修建下水沟加盖工程 | 17109.21 | 2020年6月至9月 | 完成
189 | 太阳船社区 | 土地庙周边路面墙体下水沟修建工程 | 18119.6 | 2020年6月至9月 | 完成
190 | 太阳船社区 | 老干部宿舍和社区门口安装大理石墩子 | 18450.94 | 2020年6月至9月 | 完成
191 | 太阳船社区 | 社区全面清理垃圾 | 19750 | 2020年6月至9月 | 完成
192 | 太阳船社区 | 新村第三排私房下水沟维修加盖及路面硬化 | 19522.22 | 2020年6月至9月 | 完成
193 | 太阳船社区 | 新村第二排私房下水沟维修加盖及路面硬化 | 18963.35 | 2020年6月至9月 | 完成
194 | 太阳船社区 | 老村侧弄下水沟维修加盖及硬化 | 12138.66 | 2020年6月至9月 | 完成
195 | 太阳船社区 | 智慧幼儿园旁私房下水沟维修加盖及各楼隔断处修建围墙 | 17858.08 | 2020年6月至9月 | 完成
196 | 太阳船社区 | 购买盖土绿网 | 14400 | 2020年6月至9月 | 完成
197 | 太阳船社区 | 清理朱家坞菜地及覆盖绿网 | 13506 | 2020年6月至9月 | 完成
209 | 青花社区 | 挑臂路灯 | 23800 | 7月-8月 | 完成
210 | 青花社区 | 社区墙面刮白 | 3500 | 5月20日-5月22日 | 完成
211 | 青花社区 | 青花小区下水道整修 | 6500 | 6月21日-6月23日 | 完成
212 | 青花社区 | 康家花园垃圾桶100个 | 19000 | 8月1日-8月30日 | 完成
213 | 青花社区 | 社区清理小广告所需物资 | 2900 | 8月1日-双创结束 | 完成
214 | 青花社区 | 双创广告 | 9462 | 1月-6月 | 完成
215 | 青花社区 | 青花小区电动车棚改造 | 10418 | 7月19日-7月21日 | 完成
216 | 青花社区 | 青花小区空中乱象 | 15012 | 6月26日-7月1日 | 完成
217 | 青花社区 | 康家花园清理小广告 | 15882 | 7月24日-7月30日 | 完成
218 | 青花社区 | 青花小区清理小广告 | 10370 | 7月30日-8月22日 | 完成
219 | 青花社区 | 青花小区绿化带整治 | 2452 | 8月27日-9月2日 | 完成
220 | 青花社区 | 青花社区墙面修整 | 3030 | 7月23日-7月25日 | 完成
221 | 青花社区 | 康家花园楼道清理1-6栋 | 18700 | 8月27日-9月2日 | 完成
222 | 青花社区 | 青花小区路面修补 | 8014 | 7月30日-7月31日 | 完成
223 | 青花社区 | 青花小区楼道杂物清理 | 4400 | 7月21日-7月22日 | 完成
224 | 青花社区 | 交通管制闸门 | 5150 | 8月27日-9月1日 | 完成
256 | 哪吒庙社区 | 划车位标线 | 1246 | 2020-01-01 | 完成
257 | 哪吒庙社区 | 休闲改造工程 | 60047.46 | 2020-04-01 | 完成
258 | 哪吒庙社区 | 清理杂物工资 | 14000 | 2020-04-01 | 完成
259 | 哪吒庙社区 | 电瓷厂宿舍路面硬化 | 18491.23 | 2020-04-01 | 完成
260 | 哪吒庙社区 | 供应处二楼背后里弄硬化 | 15084.94 | 2020-04-01 | 完成
261 | 哪吒庙社区 | 供应处工程周边里弄硬化 | 19462.84 | 2020-04-01 | 完成
262 | 哪吒庙社区 | 楼道路灯费 | 22440 | 2020-04-01 | 完成
263 | 哪吒庙社区 | 广告牌制作 | 19298 | 2020-05-01 | 完成
264 | 哪吒庙社区 | 墙面刮白 | 17000 | 2020-05-01 | 完成
265 | 哪吒庙社区 | 主路清沟盖板 | 19512.61 | 2020-05-01 | 完成
266 | 哪吒庙社区 | 支路清沟盖板 | 19453.95 | 2020-05-01 | 完成
267 | 哪吒庙社区 | 墙面刮白 | 19000 | 2020-05-01 | 完成
268 | 哪吒庙社区 | 供应处里弄路面硬化 | 17242.58 | 2020-06-01 | 完成
269 | 哪吒庙社区 | 景兴宿舍里弄路面硬化 | 19389.65 | 2020-06-01 | 完成
270 | 哪吒庙社区 | 红星宿舍里弄路面硬化 | 16646.32 | 2020-06-01 | 完成
271 | 哪吒庙社区 | 电瓷厂宿舍里弄路面硬化 | 19637.67 | 2020-06-01 | 完成
272 | 哪吒庙社区 | 电瓷厂及景兴清沟盖板 | 19526.54 | 2020-06-01 | 完成
273 | 哪吒庙社区 | 清理杂物工资 | 19000 | 2020-06-01 | 完成
274 | 哪吒庙社区 | 清理里弄楼道杂物工资 | 17000 | 2020-06-01 | 完成
275 | 哪吒庙社区 | 广告牌物料制作 | 19843.8 | 2020年6月至7月 | 完成
276 | 哪吒庙社区 | 整治乱线及撤掉旧线 | 15700 | 2020年6月至7月 | 完成
277 | 哪吒庙社区 | 电瓷厂宿舍清理杂物 | 19370 | 2020年6月至7月 | 完成
278 | 哪吒庙社区 | 景兴宿舍清理杂物 | 17850 | 2020年6月至7月 | 完成
280 | 谭家山社区 | 红光片区楼道杂物和垃圾清理（共9栋） | 17748.6 | 5月 20号至9月 | 完成
281 | 谭家山社区 | 门前三包 | 1680 | 5月 20号至9月 | 完成
282 | 谭家山社区 | 红旗片区主干道墙面刮白 | 17292.34 | 5月 20号至9月 | 完成
283 | 谭家山社区 | 红光朱家坞仓库清沟硬化 | 19191.38 | 5月 20号至9月 | 完成
284 | 谭家山社区 | 灭火器新增和换粉 | 8080 | 5月 20号至9月 | 完成
285 | 谭家山社区 | 谭家山社区红星三片区2排清沟盖板 | 19227.36 | 5月 20号至9月 | 完成
286 | 谭家山社区 | 谭家山社区红星三片区路面硬化及修补 | 18367.27 | 5月 20号至9月 | 完成
287 | 谭家山社区 | 谭家山社区红旗片区主干道清沟盖板 | 17133.9 | 5月 20号至9月 | 完成
288 | 谭家山社区 | 红旗和光明片区楼道杂物和垃圾清理 | 9821.6 | 5月 20号至9月 | 完成
289 | 谭家山社区 | 红星片区楼道杂物和垃圾清理 | 13813.8 | 5月 20号至9月 | 完成
290 | 谭家山社区 | 红旗片区7栋、红星片区支干道护栏扶手安装 | 16429.07 | 5月 20号至9月 | 完成
291 | 谭家山社区 | 红星一片区16、17、18栋路面硬化 | 18337.75 | 5月 20号至9月 | 完成
316 | 汽车站居委会 | 双创购绿网，乳胶漆，刷垃圾广告 | 1750 |  | 已完工
317 | 汽车站居委会 | 双创双修路灯，楼道灯材料费 | 494 |  | 已完工
318 | 汽车站居委会 | 付订制门前三包责任牌 | 2100 |  | 已完工
319 | 汽车站居委会 | 安装灭火器 | 500 |  | 已完工
320 | 汽车站居委会 | 双创刷垃圾广告，菜地清理，油烟机污垢 | 19400 |  | 已完工
321 | 汽车站居委会 | 付11栋排水沟整改费 | 15966.33 | 6月 | 已完工
322 | 汽车站居委会 | 付8栋排水沟整改费 | 13843.07 | 7月 | 已完工
323 | 汽车站居委会 | 安装围挡 | 3444 |  | 已完工
324 | 汽车站居委会 | 购喷漆、长铲刀、衣架钳等 | 1525 |  | 已完工
325 | 汽车站居委会 | 硬化安置房破损地段 | 4400 |  | 已完工
326 | 汽车站居委会 | 付创文、创卫公益广告制作费 | 19610.07 |  | 已完工
327 | 汽车站居委会 | 付8栋路面整改工程 | 18989.81 | 7月 | 已完工
328 | 汽车站居委会 | 付9栋路面整改工程 | 18575.57 | 7月 | 已完工
329 | 汽车站居委会 | 付11栋路面整改工程 | 19827.85 | 7月 | 已完工
330 | 汽车站居委会 | 病媒防制 | 12000 |  | 已完工
331 | 汽车站居委会 | 付灭火器换药款 | 350 |  | 已完工
332 | 汽车站居委会 | 22栋路面修补硬化 | 19392.3 | 8月 | 已完工
333 | 汽车站居委会 | 10栋宿舍明沟加盖及路面墙体修补 | 18163.82 |  | 已完工
334 | 汽车站居委会 | 水文局宿舍及周边修补 | 8212.19 |  | 已完工
335 | 汽车站居委会 | 西片区刮白刷乳胶漆 | 18697.28 |  | 已完工
336 | 汽车站居委会 | 西片区粉刷及新枫路路口硬化 | 18666.8 |  | 已完工
337 | 汽车站居委会 | 社区明沟加盖及更换盖板 | 18791.08 | 8月4日至10日 | 已完工
338 | 汽车站居委会 | 5栋对面垃圾死角清理、硬化 | 19119.56 | 8月18日至22日 | 已完工
339 | 汽车站居委会 | 东片区安置房盖板墙体及路面修补 | 9385.22 | 8月9日至13号 | 已完工
340 | 汽车站居委会 | 社区办公室刮白、涂料 | 18927.51 | 8月7日至11日 | 已完工
341 | 汽车站居委会 | 清理1栋垃圾死角及硬化 | 14761.62 | 8月15日至20日 | 已完工
342 | 汽车站居委会 | 10栋路面破损硬化 | 17280.17 | 8月10日至16日 | 已完工
343 | 汽车站居委会 | 辖区内修建墙体及破损路面修补 | 18484.51 | 8月20日至28日 | 已完工