附件1

昌江区财政支出绩效评价结果反馈

评价项目：23年区司法局部门整体支出

| 评价组织机构 | 昌江区财政局 | 项目主管部门 | 区司法局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 区司法局 | 项目合作期限 | 2023年度 |
| 评价机构 | 南昌洪城会计师事务所有限责任公司 | 评价时间 | 2024年8月 |
| 评价分值 | 81.25 | 评价结论 | 良 |
| 项目基本情况 | 昌江区司法局按照部门整体职能，主要开展法律援助工作、文件合法性审查、行政应诉、行政复议、人民调解工作、行政执法案卷评查、开展“八五”普法宣传活动等重点工作，全年批复预算资金745.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入659.47万元，其他收入86.00万元；截至2023年12月31日，法律援助工作、文件合法性审查、行政应诉、行政复议、人民调解工作、行政执法案卷评查、开展“八五”普法宣传活动等主要工作均有效开展，部门完成的决算支出582.68万元；深入学习贯彻习近平法治思想，广泛开展民法典普法工作，让民法典走到群众身边、走进群众心里，教育引导干部群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，努力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。进一步提升法治政府建设质量，健全依法行政体制机制，全面提升严格规范公正文明执法水平。 |  |  |
| 主要绩效情况 | 2023年，昌江区司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委区政府和上级司法行政部门工作部署，为昌江区提供有力的法治保障。昌江区司法局有序开展了法律援助工作、文件合法性审查、行政应诉、行政复议、人民调解工作、行政执法案卷评查、开展“八五”普法宣传活动等工作，各项工作均按要求开展，较好地履行了部门管理职责，为全面建设社会主义现代化国际瓷都高质量发展营造良好法治环境。但在部门工作管理执行过程中，仍存在一些问题，如：绩效目标编制完整性、科学性不足，支出预算执行率不高，部分工作未及时完成等，不利于充分体现部门工作实施成效。 |  |  |
| 主要问题与建议 | 一、存在的问题 - 1.部门工作效果待强化 - 一是法律援助案卷内档案材料归档不完整。根据法律援助案卷管理办法，昌江区司法局对已结案的案卷进行审查并按规定保存，实际核查发现，部分移交的法律援助案卷存在材料缺失、不规范，卷宗封面填写不完整；二是为受援群众取得经济利益不明显；三是网上司法培训未落实到位，2023年昌江区司法局开展网上法律明白人培训，完成率为0.28%。2023年江西省网上法律明白人培训总完成率37.79%，昌江区司法局网上司法培训完成率与全省总完成率有一定差距。 - 2.部门工作部分未完成 - 实际核查发现，昌江区司法局存在部分部门工作未完成的情况 - 3.部门预算管理有待加强 - 一是绩效目标编制不够完整、合理。昌江区司法局在绩效目标、指标设定方面存在指标设定不完整、合理、难以评定的情况；二是部门预算执行效率不够，部分经费成本控制力度稍弱。昌江区司法局资金执行率偏低、公用经费使用及监管方面存在控制不到位的情况。 - 4.资金资产管理不够到位 - 一是未按文件要求进行资产盘点。《固定资产管理办法》要求单位每年对固定资产进行一次盘点，现场核查发现，2023年昌江区司法局未进行固定资产盘点；二是资金使用合规性不足。 - 二、相关建议 1.强化部门工作效果 一是规范法律援助卷宗填写，昌江区司法局应加强对法律援助卷宗填写培训，规范法律援助卷宗填写，必要时应对卷宗进行定期检查。二是加强开展法律援助宣传，营造法律援助氛围，提高百姓对法律援助工作的知晓率，使更多的困难群众了解并运用法律援助维护自己的合法权益，统筹协调各种社会利益关系，妥善解决各种社会冲突，更好地发挥社会效用。三是加强对网上司法培训平台操作人员进行培训，对标省级培训要求，确保操作人员熟练操作平台，提高学员的学习体验感。 2.健全业务管理制度，做好工作整体筹划管理 昌江区司法局应做好工作统筹管理，对各项工作的关键性要求进行梳理，并实时跟进工作开展情况，要求相关工作承接单位/个人落实具体工作安排，做到责任到人，以避免未按工作要求开展的情况发生。 3.强化绩效目标制定，落实部门预算管理要求 一是昌江区司法局应进一步强化绩效目标编制，组织业务部门、财务部门进行绩效目标制定方面的培训，在绩效目标制定时，充分考虑到目标的可评价性、完整性、合理性，避免目标无法评价等情况发生。二是昌江区司法局应进一步加强各项部门经费预算编制及执行，阶段性核实各项经费执行比例，针对经费支出进度不足的情况及时了解其中原因，在经费支出规范的前提下加快资金使用；同时应进一步强化部门整体预算资金使用控制，对照资金使用额度标准，合理化安排部门预算，以保证公用经费等实际成本控制在最佳成本范围，减少成本超标的现象。 4.落实部门资产管理，严格规范资金使用要求 一是昌江区司法局应强化资产管理，按要求进行资产盘点及登账，充分掌握部门资产现状与单位人员间配置比例情况，按“行政事业单位通用办公设备配置标准”配置相关办公设备，为资产购置情况提供依据。二是昌江区司法局应进一步规范部门资金使用，强化资金支出申请凭据的审核、认定，做到资金使用符合相关制度的要求，以避免资金使用不规范的情况发生。 |  |  |