附件1

昌江区财政支出绩效评价结果反馈

评价项目：2023年度昌江区教育体育局保安经费项目

| 评价组织机构 | 昌江区财政局 | 项目主管部门 | 昌江区教体局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 昌江区教体局 | 项目合作期限 | 2023年度 |
| 评价机构 | 南昌洪城会计师事务所有限责任公司 | 评价时间 | 2024年8月 |
| 评价分值 | 68.79 | 评价结论 | 中 |
| 项目基本情况 | 保安经费项目根据《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》、《公安部办公厅 教育部办公厅关于印发〈中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）〉》、《关于转发景德镇市教育局关于印发〈进一步加强全市校园安全防范工作〉的通知》（昌教发〔2019〕41号）等文件要求，全年计划按照1名人员1个月2500元的标准，发放昌江区辖区内46个学校（教学点）保安员服务费。保安员聘用等工作由景德镇市教育局确定的三家保安公司组织，辖区学校自行选择其中保安公司签署合同，并按要求进行保安服务费拨付。 |  |  |
| 主要绩效情况 | 保安经费项目全年预算安排资金372万元，按照1名人员1个月2500元的标准，用于昌江区辖区内46个学校（教学点）保安员服务费发放。46个学校（教学点）保安员配备工作全面完成，保安员基本稳定，未发生校园安保事件，有效保障校园安全。但项目实际实施时，仍存在一定问题，如：保安员配备不合理、资金列支使用不合规等。 |  |  |
| 主要问题与建议 | 一、存在的问题 （一）预算绩效管理不到位，预算编制依据不充分 一是项目绩效目标编制不合理。保安经费项目绩效目标存在未设定产出效益、项目绩效指标任务与实际任务不相符的情况。二是项目预算编制及资金分配不合理。保安经费项目存在预算编制依据不足、资金分配与实际不相符的情况。 （二）资金列支使用不合规，预算资金执行率不足 一是未按要求使用资金。区教体局实际拨付327万元至相关学校/教学点项目资金中，有33万元为2022年9月至11月相关学校/教学点保安经费，资金被挤占；同时存在未按合同要求拨付项目资金的情况；二是预算资金执行率不足。区教体局保安经费项目预算安排372万元，实际支出283.78万元（仅为2023年各学校实际转款至保安公司属于2023年度资金），预算资金执行率76.28%，主要由于区教体局预算资金与实际工作成本相差较大，以及部分学校未按要求拨付保安经费，导致资金拨付不及时（全年12个月，仅3月、8月、9月拨付当月保安员服务费，其他9个月份均未在当月足额拨付当月保安员服务费），资金执行率低。 （三）保安员配备不够合理，校园安全管理能力待加强 一是保安员资质条件未达标。二是保安员（含合理自聘）配备要求不明确，部分学校未按要求统一配备保安员。三是“一键报警器”存在个别学校（教学点）未配备/在线。二、相关建议 - （一）强化项目预算管理，结合实际编制预算 - 一是项目绩效目标编制单位应充分了解项目实际内容及工作开展方式，及时与相关业务部门沟通，并及时确认当年度项目总体目标任务及规范性文件要求，按标准制定项目绩效目标，合理设定项目绩效指标，细化项目绩效指标，明确项目绩效指标评定标准，进一步强化项目绩效管理能力。二是预算编制单位应严格按照规范性文件要求，按照工作具体工作任务及测算标准测算相关单位所需投入资金及项目整体投入资金，明确工作具体预算额度标准，提高预算编制及资金分配的准确性、合理性以及依据的充分性。 - （二）规范项目资金使用，加快资金执行 - 一是项目实施单位应充分了解项目资金使用要求，按文件规定使用项目资金，同时项目主管部门应加强实施单位资金使用监管，不定期/定期现场实地督导各实施单位资金使用情况，指导实施单位资金使用，减少/杜绝项目资金使用不规范的情况发生。二是项目实施单位应做好项目资金整体筹划，合理聘用保安员数量以及所需资金量；同时整体做好资金使用安排，阶段性跟进项目资金使用进度，在合规使用资金的前提下，做到项目资金百分百执行，提高资金执行效率。 - （三）落实保安员配备要求，提高校园安全管理水平 - 一是项目实施单位应做保安员资格审查认定，若无相应佐证其保安能力水平的证件，应要求保安公司委派其他具有相应资格证件的保安员；若保安公司无法委派或者无法全部委派符合条件的保安员，可通过政府采购服务方式选择合适的安保服务单位。二是项目主管部门应进一步明确保安员与校园在校生以及校园面积等之间的具体标准要求，学校/教学点在主管部门落实好《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB T 29315-2022）文件的基础上，结合实际需要向主管部门提交合理自聘保安员申请，经主管部门审批后再行自聘保安员，以在保障校园安全的前提下，充分合理使用部门资金，提高资金使用效率。三是项目主管部门应督促相关学校，按要求安装“一键报警器”，并实时关注“一键报警器”在线状态，若发现“一键报警器”未在线，应要求相关单位查明原因，保障“一键报警器”正常使用，提高校园安全管理水平。 |  |  |