景德镇市昌江区人民政府办公室文件

昌府办字〔2026〕5号

昌江区人民政府办公室

关于印发《昌江区县域义务教育优质均衡发展督导评估迎评工作实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，区政府各相关部门：

现将《昌江区县域义务教育优质均衡发展督导评估迎评工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。

昌江区人民政府办公室

2026年4月3日

昌江区县域义务教育优质均衡发展督导

评估迎评工作实施方案

根据《教育部关于印发<县域义务教育优质均衡发展督导评估办法>的通知》（教督〔2017〕6号）、《关于印发<江西省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施意见（试行）>的通知》（赣教督委字〔2018〕6号）和《关于印发<江西省县域义务教育优质均衡发展督导评估推进计划（2020—2035年）>的通知》（赣教督委字〔2020〕6号）等文件精神，结合我区实际，特制订本实施方案。

一、指导思想

以党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，强化政府保障力度，优化义务教育资源配置，提升教育质量，加快缩小义务教育校际差距，推动义务教育从基本均衡向优质均衡迈进，保障适龄儿童享有公平而优质的义务教育，为推动把“千年瓷都”这张靓丽的名片擦得更亮提供强有力的智力支持和人才保障。

二、评估原则

（一）推动质量提升和内涵发展。评估每一所义务教育学校办学条件达标情况的同时，重点考察加强教师队伍和学校管理、提高教育教学质量等情况。

（二）注重实际效果和群众满意。评估各项指标达到督导评估标准的同时，重点调查当地人民群众对义务教育优质均衡发展的认可度。

（三）坚持标准不变，实事求是。按照“以评促建”的原则，积极推进县域义务教育优质均衡发展的同时，提升资源配置的灵活性和适应性，坚持实事求是，不搞“一刀切”。

三、评估内容和任务分工

1.评估指标

正向指标38项。

共分六大类：资源配置（7项）、政府保障程度（18项）、教育质量（7项）、内涵发展（3项）、教育信息化建设（2项）、社会认可度（1项）。

38项中，“A”类指标27项，必须达到，“B”类指标11项，进行量化计分，总分为100分，90分以上为达标。

反向指标（一票否决）7项。

根据评估指标，我区要全面补齐义务教育发展短板，明显缩小城乡间差距，使小学和初中区域综合差异系数分别控制在低于0.50和0.45，明显提高区域内学校教育质量，城乡义务教育学校布局更加合理，构建起“区域内联动发展、城乡间协同发展、信息技术助力发展”的优质均衡发展新格局。2026年6月底前，在资源配置、政府保障程度、教育质量、内涵发展、教育信息化建设、社会认可度等六方面均达到义务教育优质均衡发展县申报标准，确保2026年成功通过省级督导评估。

2.具体工作任务及分工详见附件《昌江区县域义务教育优质均衡发展督导评估指标及责任分工》。

四、评估实施程序

（一）区级自评（完成时限：2026年6月前）

对照评估指标体系逐项逐条进行自评，在此基础上形成自评报告。经自查确认基本达到评估要求后，将自评报告及相关佐证材料规范整理，并向市级提出评估申请。

（二）市级复核（完成时限：2026年9月初）

市级对我区进行复核，达标的作出复核结论，并向省人民政府教育督导委员会提出评估申请。

（三）省级评估（完成时限：2026年12月底前）

1.资格审核

省政府教育督导委员会办公室接到我区的申请，组织专家对我区进行资格审核。资格审核条件如下：

（1）义务教育基本均衡发展认定三年以上（昌江区2017年通过）；

（2）教学质量监测中，相关科目的学生学业水平达到三级以上。校际差异系数率低于0.15；

（3）申报前三年未发生义务教育基本均衡规定指标不达标现象；

（4）按义务教育优质均衡规定指标测算的小学、初中差异系数分别不高于0.5、0.45；

（5）申报当年区教育系统未发生重大安全责任事故或严重违法违纪违规事件，未发生“校闹”、社会舆论关注或人民群众反响强烈的突出问题。

2.社会认可度调查（2026年5月-6月）

省政府教育督导委员会办公室委托第三方机构对通过资格审核的申报县进行社会认可度调查。

3.网络评估（2026年9月）

省政府教育督导委员会办公室将组织专家对申报县的指标数据进行审核。

4.实地核查（2026年11月）

实地核查采取“听取政府推进情况介绍、查访政府相关部门、核查档案资料、随机访谈、抽查学校”等方式进行。

五、组织领导

区委、区政府成立迎接义务教育优质均衡发展督导评估工作专班，工作专班下设办公室，办公室主任由昌江区教育体育局党组书记、局长担任，副主任由分管副局长担任，办公室设在区教体局，负责义务教育优质均衡发展协调调度的具体工作。

六、工作要求

（一）加强沟通配合，完善协调机制。实行党政主导、教育主抓、部门主责、乡（镇）街道主体、学校主创的联动制度，各司其职、齐抓共管，“一盘棋”推进义务教育优质均衡发展工作。区教体局统筹协调、具体规划、组织实施、检查指导和日常管理工作。乡镇（街道）和区直各部门要为优质均衡发展工作提供强有力的保障。

（二）加强督查督办，确保履职尽责。区政府把创建工作完成情况纳入各乡镇（街道）和区直相关部门综合考核的重要内容。区考核办要加强督查，促进创建工作任务高效落实。督查结果将作为对各相关部门履行教育职责考核评价的重要内容。

（三）加强舆论宣传，营造良好氛围。充分发挥新闻舆论的正面导向作用，广泛宣传义务教育优质均衡发展的重大意义和主要内容，进一步提高公众对教育工作的认可度，争取全社会对我区义务教育的支持，营造促进义务教育优质均衡发展的良好氛围。

附件：《昌江区县域义务教育优质均衡发展督导评估指标及责任分工》

附件

昌江区县域义务教育优质均衡发展督导评估指标及责任分工

| 指标 类别 | 评估内容 | 评估要点 | 指标 性质 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 源 配 置 | 1.教师高于规定学历 人数 | 1.所有小学每百名学生拥有大专及以上学历教师4.2人以上； 2.所有初中每百名学生拥有本科以上学历教师5.3人以上； 3.该值差异系数小学均小于或等于0.50，初中均小于或等于0.45。 | A | 区委编办、区人社局、区教体局 |
|  | 2.县级以上骨干教师数 | 1.所有小学每百名学生拥有县级以上骨干教师1人以上； 2.所有初中每百名学生拥有县级以上骨干教师1人以上； 3.该值差异系数小学均小于或等于0.50，初中均小于或等于0.45。 | A | 区人社局、区教体局 |
|  | 3.体育、艺术（美术、音乐）专任教师数 | 1.所有小学每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）专任教师0.9人以上； 2.所有初中每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）专任教师0.9人以上； 3.该值差异系数小学均小于或等于0.50，初中均小于或等于0.45。 | A | 区委编办、区人社局、区教体局 |
|  | 4.生均教学及辅助用 房面积 | 1.所有小学生均教学及辅助用房面积达到4.5平方米以上； 2.所有初中生均教学及辅助用房面积达到5.8平方米以上； 3.该值差异系数小学均小于或等于0.50，初中均小于或等于0.45。 | A | 区教体局、市自规局昌江分局、区住建局 |
|  | 5.生均体育运动场馆 面积 | 1.所有小学生均体育运动场馆面积达到7.5平方米以上； 2.所有初中生均体育运动场馆面积达到10.2平方米以上； 3.该值差异系数小学均小于或等于0.50，初中均小于或等于0.45。 | A | 区教体局、市自规局昌江分局、区住建局 |
|  | 6.生均教学仪器设备值 | 1.所有小学生均教学仪器设备值达到2000元以上； 2.所有初中生均教学仪器设备值达到2500元以上； 3.该值差异系数小学均小于或等于0.50，初中均小于或等于0.45。 | A | 区财政局、区教体局 |
|  | 7.网络多媒体教室数据 | 1.所有小学每百名学生拥有网络多媒体教室达到2.3间以上； 2.所有初中每百名学生拥有网络多媒体教室达到2.4间以上； 3.该值差异系数小学均小于或等于0.50，初中均小于或等于0.45。 | A | 区财政局、区教体局 |
| 政府 保障 程度 | 8.保障教育优先发展 | 1.一般公共预算教育支出逐年只增不减，按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减（5分）； | B （10分） | 市自规局昌江分局、区财政局、区教体局 |
|  |  | 2.城乡教育一体化发展规划措施完善，实行教育用地联审联批制度；人员编制、建设经费等得到优先保障（5分）。 |  |  |
|  | 9.学校规划布局合理 | 1.把义务教育网点布局纳入城镇建设总体规划（3分）； 2.规划建设一万人以上居民住宅区有配置小学，规划建设三万人以上居民住宅区有配置初中（3分）； 3.原则上每个乡镇应设有初中，人口相对集中的自然村都设置村小学或教学点。农村小学1至3年级学生原则上不寄宿，就近走读上学，原则上农村小学、初中分别按服务半径2.5公里和3公里，科学合理设置寄宿学校和教学点（3分）。 | B （9分） | 市自规局昌江分局、区教体局 |
|  | 10.推进城乡义务教育 学校“四统一”标准 | 1.按照《江西省普通小学、初级中学、高级中学基本办学条件标准（试行）》推进县域内义务教育学校标准化建设； 2.城乡小学教职工编制标准统一为师生比1:19，初中统一为1:13.5； 3.城乡小学、初中生均公用经费基准定额不低于省定标准，并逐年提高； 4.城乡小学、初中基本装备分别按照《江西省普通小学、初级中学、高级中学基本办学条件标准（试行）》要求进行统一配置。 | A | 市自规局昌江分局、区住建局、区委编办、区人社局、区财政局、区教体局 |
|  | 11.小学、初中音乐、 美术专用教室配备 | 1.小学每12个班级配备音乐、美术室1间以上，每间音乐专用教室面积不小于96平方米，每间美术专用教室面积不小于90平方米； 2.初中每12个班级配备音乐、美术室1间以上，每间音乐专用教室面积不小于96平方米，每间美术专用教室面积不小于90平方米。 | A | 区教体局、区财政局 |
|  | 12.小学、初中校额 | 1.所有小学、初中规模不超过2000人，九年一贯制学校、十二年一贯制学校义务教育阶段规模不超过2500人；其中2018年9月前已建成的小学、初中以及九年一贯制学校、十二年一贯制学校义务教育规模如超过上述标准，应逐步降低校额并严格控制在上述标准的120%以内。 | A | 区教体局 |

| 政府 保障 程度 | 13.小学、初中班额 | 1.小学班级学生数不超过45人； 2.初中班级学生数不超过50人。 | A | 区教体局 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14.村小学和教学点生均公用经费 | 1.不足100名学生村小学按100名学生核定公用经费； 2.不足100名学生教学点按100名学生核定公用经费。 | A | 区教体局、区财政局 |
|  | 15.特殊教育学校生均公用经费标准 | 1.特殊教育学校生均公用经费不低于6000元，并逐年提高。 | A | 区教体局、区财政局 |
|  | 16.落实教师待遇 | 1.完善教师医疗、养老等社会保障制度，教师养老保险、医疗保险、住房公积金以及农村中小学教师特殊津贴、集中连片特困地区乡村教师生活补助、乡镇工作补贴、特殊教育津贴等纳入财政预算并及时足额落实； 2.全县义务教育学校教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平； 3.按规定足额核定教师绩效工资总量。 | A | 区人社局、区财政局 |
|  | 17.加强教师培训 | 1.教师5年360学时培训完成率达到100%。 | A | 区教体局 |
|  | 18.完善教职工编制 | 1.编制和教育部门每年及时对教职工编制数进行动态调整； 2.教育行政部门在核定的教职工编制总额内，统筹分配各校教职工编制数量，并按规定相应调整各校的岗位总量和结构比例。 | A | 区委编办、区人社局、区教体局 |
|  | 19.开展教师交流轮岗 | 1.全县每年交流轮岗教师的比例不低于符合交流条件教师总数的10%; 2.县级以上骨干教师不低于交流轮岗教师总数的20%。 | A | 区教体局 |
|  | 20.专任教师持证上岗 | 1.专任教师持有教师资格证上岗率达到100%。 | A | 区教体局 |
|  | 21.公办小学、初中 就近划片入学 | 1.城区和镇区公办小学（不含寄宿制学校）就近划片入学比例分别达到100%。 2.城区和镇区公办初中（不含寄宿制学校）就近划片入学比例分别达到95%以上。 | A | 区教体局 |
|  | 22.优质高中招生名额 分配 | 1.优质高中招生名额分配比例不低于50%，并向农村初中倾斜。 | A | 区教体局 |
| 政府 保障 程度 | 23.关爱留守儿童 | 1.落实属地管理责任，建立家庭、政府、学校尽职尽责，社会力量积极参与的农村留守儿童关爱保护工作体系（3分）； 2.留守儿童管理台账清楚明确（2分）； 3.关爱制度落实，关爱活动经常（3分）。 | B （8分） | 区民政局、各乡镇（街道） |
|  | 24.随迁子女就读 | 1.全县符合条件的随迁子女在公办学校和政府购买服务的民办学校就读的比例不低于85%。 | A | 区民政局、各乡镇（街道） |
|  | 25.精准教育扶贫 | 1.落实学校校长和乡镇属地教育扶贫政策双负责制； 2.及时足额发放农村建档立卡寄宿生生活补助； 3.营养改善计划试点县全覆盖，推广“兴国模式”。 | A | 区民政局，各乡镇（街道）、区教体局 |
| 教育 质量 | 26.初中三年巩固率 | 1.控辍保学措施落实，成效显著，初中三年巩固率达到95%以上。 | A | 区教体局 |
|  | 27.残疾儿童少年入学率 | 1.残疾儿童少年入学率达到95%以上。 | A | 区残联、区教体局 |
|  | 28.校长依法治校 | 1.所有学校制定章程（3分）； 2.所有学校以章程为纲领完善各项管理制度，形成健全、规范、统一的制度体系，不断完善学校治理结构（3分）； 3.师德师风考评体系健全，教师从教行为规范（3分）。 | B （9分） | 区教体局 |
|  | 29.保障教师培训经费 | 1.教师培训经费列入财政预算，并不低于学校年度公用经费预算总额的5%； 2.建立教师培训组织协调管理机构，制定年度实施计划。 | A | 区财政局、区教体局 |
|  | 30.开齐开足课程 | 1.教学秩序规范，按国家课程计划开齐开足课程，课时总量符合课程计划要求（2分）； 2.所有义务教育学校（含教学点）均能按照《中小学综合实践活动课程指导纲要》要求，组织学生开展综合实践活动，小学1-2年级，平均每周不少于1课时，小学3-6年级和初中，平均每周不少于2课时，成效明显（3分）。 | B （5分） | 区教体局 |

| 教育 质量 | 31.减轻课业负担 | 1.建立义务教育学校学生减负机制（2分）； 2.小学一、二年级不留书面家庭作业，小学其他年级书面家庭作业控制在60分钟以内（2分）； 3.初中各年级书面家庭作业不超过90分钟（2分）； 4.“一科一辅”，无违规推荐、选用教辅材料的现象（2分）； 5.严格教学进度和考试次数管理（2分）； | B （10分） | 区教体局 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32.开展国家义务教育 质量监测 | 1.近3年参加过国家义务教育质量监测，相关科目学业水平达到Ⅲ级以上，在国家义务教育质量监测中校际差异率低于0.15； 2.建立质量监测工作机制，切实提高区域教育质量。 | A | 区教体局 |
| 内 涵 发 展 | 33.加强学校德育工作 | 1.落实立德树人根本任务，把德育工作摆在首位，领导机制健全（2分）； 2.科学定位德育目标，深入开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明等教育，引导学生准确理解和把握社会主义核心价值观的深刻内涵和实践要求（2分）； 3.坚持德育与智育、体育、美育等有机融合，丰富德育载体，拓宽德育渠道，开展丰富的德育活动，提高德育成效（2分）； 4.紧密结合学生心理发展实际开展心理健康教育，心理健康室功能齐全（2分）； 5.建立学生综合素质评价机制，评价工作落实扎实，学生品德培养和习惯养成成效明显（2分）。 | B （10分） | 区委宣传部、 区教体局、各（乡镇）街道 |
|  | 34.校园文化建设 | 1.坚持开展文明校园或美丽校园创建活动（5分）； 2.学校内涵建设丰富，结合当地历史、人文、自然等资源开发校本课程，并定期开展活动。（5分）。 | B （10分） | 区委宣传部、区教体局、区财政局、各（乡镇）街道 |
| 内 涵 发 展 | 35.教育生态建设 | 1.营造全社会重视和关心教育改革和发展的良好氛围（2分）； 2.建立家校社工作联席制度及家校协调的学校教学和管理机制（2分）； 3.优化办学环境、家庭环境和育人环境，形成家校社目标一致、资源共享的大育人格局，学校教育和家庭教育有效衔接，实现家校有效沟通（1.5分）； 4.家长自愿积极参与学校教育工作，正面客观评价学校工作（2分）； 5.普及科学家庭教育观念、知识和方法，引导家长与子女共同成长（1.5分）。 | B （9分） | 区委宣传部、 区妇联、团区委、 各（乡镇）街道 |
| 教育 信息化 建设 | 36.学校管理、教学与教研信息化 | 1.各级各类学校基本具备网络条件下的多媒体教学环境（①县级教育城域网建成；②学校校园网建成并接入城域网；③教室交互式多媒体教学设备比例达到100%）；（3分） 2.依托江西省教育资源公共服务平台，实现100%的学校建立网络学习空间，利用空间开展教育教学管理。90%的师生建立网络学习空间，利用空间开展备授课、教学研究、家校互通，发布教学和学习成果，提高网络学习空间应用率。10%的学校开通“名校网络课堂”；（3分） 3.依托江西省教育资源公共服务平台，100%教研员能熟练利用信息化手段组织开展网上集体备课、评课等网络教研活动；（2分） 4.为多媒体教学设备配备优质数字教育资源及教学软件；（2分） 5.按照《江西省中小学智慧（数字）校园建设与应用评估办法》，中心小学（含）以上学校平均分60分以上（1分），中心小学以下学校平均分50分以上（1分）。 | B （12分） | 区教体局、区工信局、区财政局 |
|  | 37.教师熟练运用信息化手段组织教学，设施设备利用率高 | 1.100%的校长参加教育信息化领导力专题培训并运用信息化手段开展教育教学管理，100%的教师能熟练利用数字教育资源开展教学活动，省中小学学科带头人和骨干教师均建立“名师网络课堂”；（3分） 2.大力推进“专递课堂”建设，教学点“专递课堂”覆盖率达60%；（2分） 3.推动形成“课堂用、经常用、普遍用”的信息化教学新常态，教师使用信息化设施设备授课的课时须达到周课时的70%以上（3分）。 | B （8分） | 区教体局 |
| 社会 认可度 | 38.开展调查县级人民政府及有关职能部门落实教育公平政策、推动优质资源共享，以及义务教育学校规范办学行为、实施素质教育、考试评估制度改革、提高教育质量等方面取得的成效（调查对象包括学生、家长、教师、校长、人大代表、政协委员及其他群众），社会认可度达到85%以上。 |  | A | 区政府办、区教体局、区财政局、各（乡镇）街道等 |
| 一票 否决 | 1.存在以考试方式招生； 2.存在违规择校行为； 3.存在重点学校或重点班； 4.存在“有编不补”或在有编的情况下长期聘用编外教师的情况； 5.出现重大及以上涉校事故灾难类、社会安全类、公共卫生类事件； 6.出现严重违纪违规事件； 7.有弄虚作假行为。 |  | A | 区教体局、昌江公安分局、区卫健委、区应急管理局、各乡（镇）街道 |
| “A”类指标27项，必须达到；“B”类指标11项，进行量化计分，总分为100分，90分以上为达标。 |  |  |  |  |

昌江区人民政府办公室                 2026年4月3日印发