附件1:

|  |
| --- |
| 昌江区2021年高标准农田建设计划表 |
| **建设地点、面积（亩）** | **备注** |
| 乡（镇） | 行政村 | 实施面积（亩） |
| 2 | 9 | 20000 | 以设计面积为准 |
| 鲇鱼山镇 | 关山村 | 3000 |  |
| 徐湾村 | 700 |  |
| 慈义村 | 1800 |  |
| 新柳村 | 2600 |  |
| 小计 | 8100 |  |
| 丽阳镇 | 芦源村 | 1800 |  |
| 江联村 | 2500 |  |
| 枫林村 | 1500 |  |
| 联村村 | 2700 |  |
| 丽阳村 | 3400 |  |
| 小计 | 11900 |  |

附件2：

2021年昌江区高标准农田项目建设工作流程图

工作单位:昌江区衣业农村水利局、项目乡镇和村委会

工程实施

招投标

规划设计

宣传动员

工作内容:召开各项目村、组干部及群众会议,村民实施项目承诺书签字

工作时间:2021年3月底以前

工作要求:确保思想认识统一到位,90%以上农户签字承诺

工作要求:深入片区掌握第一手资料,注重农民意见,做到“三进三出”

 工作单位:昌江区农业农村水利局、设计单位及项目乡镇和村委会

工作内容:按高标准农田建设投资标准进行勘察、规划、设计

工作时间:按省里要求按时完成上报

工作单位:昌江区农业农村水利局、招标单位、及招投标平台一交易中心

工作内容:通过招投标,确定工程施工、设计及监理单位

工作时间:规划设计批复后一个月完成

工作要求:公正,公平,公开落实工程总承包单位与监理单位

工作单位:昌江区农业农村水利局,项目乡镇、村、组,各中标单位

工作内容:设立工程指挥项目部,按照规划设计组织施工

工作时间:2021年10月下旬至2022年3月底前

工作要求:按照“四个一线”工作方法,各单位履责尽责,抓进度、抓质量

＂三进三出＂：一进片区测量和掌握水系，一出具体片区现状平面图；二进片区征求农民意见，二出具体初步规划平面图和施工图；三进片区再次征求修改意见和建议，三出具体最终固化平面图和施工图。

“四个一线＂工作法：决策部署在一线、规划设计在一线、工程监督在一线、问题解决在一线。